## Team1
[5 empty] | Puntos Historia | [21 empty] | PBIs
Sprint | Estado Sprint | Num. | Inicio | Fin | P. US | P. US cerrados | P. US sin cerrar | % US (Hus) | P. Enabler | P. Enabler cerrados | P. Enabler sin cerrar | % Enabler (Hus) | P. Bug | P. Bug cerrados | P. Bug sin cerrar | %Bug (Hus) | Puntos capacidad | Puntos planificados | Puntos cerrados | Puntos sin cerrar | %puntos finalizados | Velocidad equipo | Capacidad estimada | Puntos hechos en base a capacidad | Acumulado | Media puntos sprint | US | US cerradas | US sin cerrar | % US (PBIs) | Enabler | Enabler cerrados | Enabler sin cerrar | % Enabler (PBIs) | Bugs | Bugs cerrados | Bugs sin cerrar | %Bug (PBIs) | PBIs totales | PBIs cerrados | PBIs sin cerrar | %PBIs finalizados
C360_Sprint Analítico 4 | Cerrado | 1 | 2023-06-22 | 2023-07-05 |  | 31 |  | 0% |  | 46 |  | 0% |  | 5 |  | 0% | 42 | 44 | 82 | 13 | 186.4% | 82 | 42 | 195.2% | 82 | 82 | 7 | 6 | 1 | 46.67% | 4 | 4 | 0 | 26.67% | 4 | 2 | 2 | 26.67% | 15 | 12 | 3 | 80%
C360_Sprint Analítico 5 | Cerrado | 2 | 2023-07-06 | 2023-07-19 |  | 30 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 6 |  | 0% | 44 | 43 | 36 | 21 | 83.72% | 59 | 44 | 81.82% | 118 | 59 | 7 | 5 | 2 | 77.78% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 22.22% | 9 | 7 | 2 | 77.78%
C360_Sprint Analítico 6 | Cerrado | 3 | 2023-07-20 | 2023-08-02 |  | 7 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 35 | 40 | 7 | 63 | 17.5% | 41.6667 | 35 | 20% | 125 | 41.6667 | 10 | 2 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 2 | 8 | 20%
C360_Sprint Analítico 7 | Cerrado | 4 | 2023-08-03 | 2023-08-17 |  | 32 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 10 |  | 0% | 32 | 34 | 42 | 50 | 123.5% | 41.75 | 32 | 131.2% | 167 | 41.75 | 12 | 6 | 6 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 1 | 20% | 15 | 8 | 7 | 53.33%
C360_Sprint Analítico 8 | Cerrado | 5 | 2023-08-18 | 2023-08-30 |  | 21 |  | 0% |  | 8 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 44 | 46 | 29 | 35 | 63.04% | 39.2 | 44 | 65.91% | 196 | 39.2 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 2 | 1 | 1 | 22.22% | 1 | 0 | 1 | 11.11% | 9 | 5 | 4 | 55.56%
C360_Sprint Analítico 9 | Cerrado | 6 | 2023-08-31 | 2023-09-13 |  | 51 |  | 0% |  | 8 |  | 0% |  | 8 |  | 0% | 59 | 56 | 67 | 33 | 119.6% | 43.8333 | 59 | 113.6% | 263 | 43.8333 | 12 | 9 | 3 | 70.59% | 3 | 2 | 1 | 17.65% | 2 | 2 | 0 | 11.76% | 17 | 13 | 4 | 76.47%
C360_Sprint Analítico 10 | Cerrado | 7 | 2023-09-14 | 2023-09-27 |  | 15 |  | 0% |  | 13 |  | 0% |  | 2 |  | 0% | 57 | 32 | 30 | 33 | 93.75% | 41.8571 | 57 | 52.63% | 293 | 41.8571 | 5 | 3 | 2 | 55.56% | 2 | 2 | 0 | 22.22% | 2 | 2 | 0 | 22.22% | 9 | 7 | 2 | 77.78%
C360_Sprint Analítico 11 | Cerrado | 8 | 2023-09-28 | 2023-10-11 |  | 26 |  | 0% |  | 24 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 62 | 62 | 50 | 20 | 80.65% | 42.875 | 62 | 80.65% | 343 | 42.875 | 5 | 4 | 1 | 50% | 5 | 5 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 9 | 1 | 90%
C360_Sprint Analítico 12 | Cerrado | 9 | 2023-10-12 | 2023-10-25 |  | 46 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 13 |  | 0% | 52 | 39 | 59 | 0 | 151.3% | 44.6667 | 52 | 113.5% | 402 | 44.6667 | 6 | 6 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 25% | 8 | 8 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 13 | Cerrado | 10 | 2023-10-26 | 2023-11-08 |  | 21 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 50 | 41 | 21 | 25 | 51.22% | 42.3 | 50 | 42% | 423 | 42.3 | 7 | 5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 5 | 2 | 71.43%
C360_Sprint Analítico 14 | Cerrado | 11 | 2023-11-09 | 2023-11-22 |  | 60 |  | 0% |  | 13 |  | 0% |  | 3 |  | 0% | 54 | 57 | 76 | 0 | 133.3% | 45.3636 | 54 | 140.7% | 499 | 45.3636 | 9 | 9 | 0 | 81.82% | 1 | 1 | 0 | 9.091% | 1 | 1 | 0 | 9.091% | 11 | 11 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 15 | Cerrado | 12 | 2023-11-23 | 2023-12-06 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 21 |  | 0% | 50 | 51 | 31 | 20 | 60.78% | 44.1667 | 50 | 62% | 530 | 44.1667 | 3 | 2 | 1 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 40% | 5 | 4 | 1 | 80%
C360_Sprint Analítico 16 | Cerrado | 13 | 2023-12-07 | 2023-12-20 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 32 | 41 | 10 | 40 | 24.39% | 41.5385 | 32 | 31.25% | 540 | 41.5385 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 2 | 50%
C360_Sprint Analítico 17 | Cerrado | 14 | 2023-12-21 | 2024-01-10 |  | 25 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 42 | 38 | 25 | 25 | 65.79% | 40.3571 | 42 | 59.52% | 565 | 40.3571 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 2 | 50%
C360_Sprint Analítico 18 | Cerrado | 15 | 2024-01-11 | 2024-01-24 |  | 81 |  | 0% |  | 26 |  | 0% |  | 2 |  | 0% | 74 | 82 | 109 | 0 | 132.9% | 44.9333 | 74 | 147.3% | 674 | 44.9333 | 12 | 12 | 0 | 75% | 3 | 3 | 0 | 18.75% | 1 | 1 | 0 | 6.25% | 16 | 16 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 19 | Cerrado | 16 | 2024-01-25 | 2024-02-07 |  | 8 |  | 0% |  | 69 |  | 0% |  | 9 |  | 0% | 76 | 77 | 86 | 0 | 111.7% | 47.5 | 76 | 113.2% | 760 | 47.5 | 1 | 1 | 0 | 5.263% | 15 | 15 | 0 | 78.95% | 3 | 3 | 0 | 15.79% | 19 | 19 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 20 | Cerrado | 17 | 2024-02-08 | 2024-02-21 |  | 23 |  | 0% |  | 57 |  | 0% |  | 12 |  | 0% | 76 | 79 | 92 | 5 | 116.5% | 50.1176 | 76 | 121.1% | 852 | 50.1176 | 5 | 4 | 1 | 26.32% | 11 | 11 | 0 | 57.89% | 3 | 3 | 0 | 15.79% | 19 | 18 | 1 | 94.74%
C360_Sprint Analítico 21 | Cerrado | 18 | 2024-02-22 | 2024-02-06 |  | 46 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 71 | 72 | 46 | 31 | 63.89% | 49.8889 | 71 | 64.79% | 898 | 49.8889 | 8 | 3 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 3 | 5 | 37.5%
C360_Sprint Analítico 22 | Cerrado | 19 | 2024-03-07 | 2024-03-20 |  | 26 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 79 | 84 | 29 | 66 | 34.52% | 48.7895 | 79 | 36.71% | 927 | 48.7895 | 10 | 2 | 8 | 90.91% | 1 | 1 | 0 | 9.091% | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 3 | 8 | 27.27%
C360_Sprint Analítico 23 | Cerrado | 20 | 2024-03-21 | 2024-04-03 |  | 87 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 27 | 28 | 87 | 0 | 310.7% | 50.7 | 27 | 322.2% | 1014 | 50.7 | 11 | 11 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 11 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 24 | Cerrado | 21 | 2024-04-04 | 2024-04-17 |  | 70 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 80 | 83 | 70 | 5 | 84.34% | 51.619 | 80 | 87.5% | 1084 | 51.619 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 6 | 1 | 85.71%
C360_Sprint Analítico 25 | Cerrado | 22 | 2024-04-18 | 2024-05-01 |  | 41 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 70 | 74 | 41 | 30 | 55.41% | 51.1364 | 70 | 58.57% | 1125 | 51.1364 | 14 | 8 | 6 | 175% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 8 | 6 | 57.14%
C360_Sprint Analítico 26 | Cerrado | 23 | 2024-05-02 | 2024-05-15 |  | 26 |  | 0% |  | 13 |  | 0% |  | 11 |  | 0% | 63 | 63 | 50 | 40 | 79.37% | 51.087 | 63 | 79.37% | 1175 | 51.087 | 8 | 2 | 6 | 66.67% | 2 | 1 | 1 | 16.67% | 2 | 2 | 0 | 16.67% | 12 | 5 | 7 | 41.67%
C360_Sprint Analítico 27 | Cerrado | 24 | 2024-05-16 | 2024-05-29 |  | 36 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 70 | 71 | 36 | 57 | 50.7% | 50.4583 | 70 | 51.43% | 1211 | 50.4583 | 8 | 4 | 4 | 72.73% | 2 | 0 | 2 | 18.18% | 1 | 0 | 1 | 9.091% | 11 | 4 | 7 | 36.36%
C360_Sprint Analítico 28 | Cerrado | 25 | 2024-05-30 | 2024-06-12 |  | 76 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 70 | 69 | 79 | 20 | 114.5% | 51.6 | 70 | 112.9% | 1290 | 51.6 | 12 | 12 | 0 | 85.71% | 1 | 1 | 0 | 7.143% | 1 | 0 | 1 | 7.143% | 14 | 13 | 1 | 92.86%
C360_Sprint Analítico 29 | Cerrado | 26 | 2024-06-13 | 2024-06-26 |  | 43 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 26 |  | 0% | 70 | 68 | 69 | 3 | 101.5% | 52.2692 | 70 | 98.57% | 1359 | 52.2692 | 13 | 12 | 1 | 81.25% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 18.75% | 16 | 15 | 1 | 93.75%
C360_Sprint Analítico 30 | Cerrado | 27 | 2024-06-27 | 2024-07-11 |  | 35 |  | 0% |  | 8 |  | 0% |  | 11 |  | 0% | 58 | 58 | 54 | 0 | 93.1% | 52.3333 | 58 | 93.1% | 1413 | 52.3333 | 7 | 7 | 0 | 58.33% | 1 | 1 | 0 | 8.333% | 4 | 4 | 0 | 33.33% | 12 | 12 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 31 | Cerrado | 28 | 2024-07-11 | 2024-07-23 |  | 32 |  | 0% |  | 20 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 59 | 57 | 52 | 0 | 91.23% | 52.3214 | 59 | 88.14% | 1465 | 52.3214 | 5 | 5 | 0 | 83.33% | 1 | 1 | 0 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 32 | Cerrado | 29 | 2024-07-24 | 2024-08-07 |  | 21 |  | 0% |  | 13 |  | 0% |  | 8 |  | 0% | 38 | 42 | 42 | 0 | 100% | 51.9655 | 38 | 110.5% | 1507 | 51.9655 | 2 | 2 | 0 | 50% | 1 | 1 | 0 | 25% | 1 | 1 | 0 | 25% | 4 | 4 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 33 | Cerrado | 30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 |  | 9 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 10 |  | 0% | 19 | 19 | 19 | 0 | 100% | 50.8667 | 19 | 100% | 1526 | 50.8667 | 3 | 3 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 40% | 5 | 5 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 34 | Cerrado | 31 | 2024-08-21 | 2024-09-04 |  | 33 |  | 0% |  | 28 |  | 0% |  | 3 |  | 0% | 55 | 56 | 64 | 0 | 114.3% | 51.2903 | 55 | 116.4% | 1590 | 51.2903 | 11 | 11 | 0 | 78.57% | 2 | 2 | 0 | 14.29% | 1 | 1 | 0 | 7.143% | 14 | 14 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 35 | Cerrado | 32 | 2024-09-05 | 2024-09-18 |  | 9 |  | 0% |  | 36 |  | 0% |  | 7 |  | 0% | 60 | 61 | 52 | 13 | 85.25% | 51.3125 | 60 | 86.67% | 1642 | 51.3125 | 3 | 3 | 0 | 27.27% | 5 | 4 | 1 | 45.45% | 4 | 4 | 0 | 36.36% | 11 | 11 | 1 | 91.67%
C360_Sprint Analítico 36 | Cerrado | 33 | 2024-09-19 | 2024-10-02 |  | 11 |  | 0% |  | 75 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 70 | 68 | 86 | 0 | 126.5% | 52.3636 | 70 | 122.9% | 1728 | 52.3636 | 2 | 2 | 0 | 20% | 8 | 8 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 10 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 37 | Cerrado | 34 | 2024-10-03 | 2024-10-16 |  | 36 |  | 0% |  | 29 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 59 | 65 | 65 | 0 | 100% | 52.7353 | 59 | 110.2% | 1793 | 52.7353 | 3 | 3 | 0 | 42.86% | 4 | 4 | 0 | 57.14% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 7 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 38 | Cerrado | 35 | 2024-10-17 | 2024-10-30 |  | 30 |  | 0% |  | 31 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 79 | 82 | 61 | 21 | 74.39% | 52.9714 | 79 | 77.22% | 1854 | 52.9714 | 3 | 3 | 0 | 30% | 7 | 5 | 2 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 8 | 2 | 80%
C360_Sprint Analítico 39 | Cerrado | 36 | 2024-10-31 | 2024-11-13 |  | 0 |  | 0% |  | 71 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 76 | 76 | 71 | 18 | 93.42% | 53.4722 | 76 | 93.42% | 1925 | 53.4722 | 1 | 0 | 1 | 8.333% | 11 | 9 | 2 | 91.67% | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 9 | 3 | 75%
C360_Sprint Analítico 40 | Cerrado | 37 | 2024-11-14 | 2024-11-28 |  | 10 |  | 0% |  | 48 |  | 0% |  | 5 |  | 0% | 85 | 67 | 63 | 8 | 94.03% | 53.7297 | 85 | 74.12% | 1988 | 53.7297 | 2 | 2 | 0 | 16.67% | 8 | 7 | 1 | 66.67% | 2 | 2 | 0 | 16.67% | 12 | 11 | 1 | 91.67%
C360_Sprint Analítico 41 | Cerrado | 38 | 2024-11-29 | 2024-12-11 |  | 5 |  | 0% |  | 60 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 76 | 75 | 65 | 8 | 86.67% | 54.0263 | 76 | 85.53% | 2053 | 54.0263 | 1 | 1 | 0 | 12.5% | 7 | 6 | 1 | 87.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 7 | 1 | 87.5%
C360_Sprint Analítico 42 | Cerrado | 39 | 2024-12-12 | 2025-01-02 |  | 0 |  | 0% |  | 37 |  | 0% |  | 21 |  | 0% | 57 | 58 | 58 | 3 | 100% | 54.1282 | 57 | 101.8% | 2111 | 54.1282 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 5 | 1 | 66.67% | 3 | 3 | 0 | 33.33% | 9 | 8 | 1 | 88.89%
C360_Sprint Analítico 43 | Cerrado | 40 | 2025-01-03 | 2025-01-15 |  | 27 |  | 0% |  | 8 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 60 | 59 | 35 | 16 | 59.32% | 53.65 | 60 | 58.33% | 2146 | 53.65 | 9 | 9 | 0 | 69.23% | 4 | 2 | 2 | 30.77% | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 11 | 2 | 84.62%
C360_Sprint Analítico 44 | Cerrado | 41 | 2025-01-16 | 2025-01-29 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 81 | 82 | 0 |  | 0% | 0 | 81 | 0% | 2146 | 52.3415 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on J2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on K2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on L2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on M2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on AF2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on AG2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on AH2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on AI2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike

## Team1 Graficas
|  | V media (PHs/Sprint) |  | 48.4839
|  | Nº Sprints cerrados |  | 41
|  | PHs cerrados |  | 1987.8406
|  | Nº personas equipo |  | 5
|  | PHs por persona |  | 9.6968
Sustituir la grafica Velocidad y añadir Comparativa por Sprint de PHs Estimados (Capacidad) frente a PHs Comprometidos (planificado) y PHs Finalizados (quemado) en sprint
| >=100% | - | 80%
| 79% | - | 50%
| 49% | - | 0%
48,5

## Team2
[5 empty] | Puntos Historia | [21 empty] | PBIs
Sprint | Estado Sprint | Num. | Inicio | Fin | P. US | P. US cerrados | P. US sin cerrar | % US (Hus) | P. Enabler | P. Enabler cerrados | P. Enabler sin cerrar | % Enabler (Hus) | P. Bug | P. Bug cerrados | P. Bug sin cerrar | %Bug (Hus) | Puntos capacidad | Puntos planificados | Puntos cerrados | Puntos sin cerrar | %puntos finalizados | Velocidad equipo | Capacidad estimada | Puntos hechos en base a capacidad | Acumulado | Media puntos sprint | US | US cerradas | US sin cerrar | % US (PBIs) | Enabler | Enabler cerrados | Enabler sin cerrar | % Enabler (PBIs) | Bugs | Bugs cerrados | Bugs sin cerrar | %Bug (PBIs) | PBIs totales | PBIs cerrados | PBIs sin cerrar | %PBIs finalizados
C360_Sprint Analítico 4 | Cerrado | 1 | 2023-06-22 | 2023-07-05 |  | 45 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 41 | 45 | 45 | 0 | 100% | 45 | 41 | 109.8% | 45 | 45 | 7 | 7 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 7 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 5 | Cerrado | 2 | 2023-07-06 | 2023-07-19 |  | 38 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 37 | 38 | 38 | 7 | 100% | 41.5 | 37 | 102.7% | 83 | 41.5 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 4 | 2 | 66.67%
C360_Sprint Analítico 6 | Cerrado | 3 | 2023-07-20 | 2023-08-02 |  | 23 |  | 0% |  | 20 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 58 | 47 | 43 | 25 | 91.49% | 42 | 58 | 74.14% | 126 | 42 | 5 | 4 | 1 | 71.43% | 2 | 1 | 1 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 5 | 2 | 71.43%
C360_Sprint Analítico 7 | Cerrado | 4 | 2023-08-03 | 2023-08-17 |  | 2 |  | 0% |  | 23 |  | 0% |  | 3 |  | 0% | 42 | 62 | 28 | 37 | 45.16% | 38.5 | 42 | 66.67% | 154 | 38.5 | 2 | 1 | 1 | 22.22% | 5 | 3 | 2 | 55.56% | 2 | 1 | 1 | 22.22% | 9 | 5 | 4 | 55.56%
C360_Sprint Analítico 8 | Cerrado | 5 | 2023-08-18 | 2023-08-30 |  | 2 |  | 0% |  | 49 |  | 0% |  | 8 |  | 0% | 45 | 50 | 59 | 0 | 118% | 42.6 | 45 | 131.1% | 213 | 42.6 | 2 | 2 | 0 | 28.57% | 4 | 4 | 0 | 57.14% | 1 | 1 | 0 | 14.29% | 7 | 7 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 9 | Cerrado | 6 | 2023-08-31 | 2023-09-13 |  | 71 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 55 | 55 | 71 | 0 | 129.1% | 47.3333 | 55 | 129.1% | 284 | 47.3333 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 10 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 10 | Cerrado | 7 | 2023-09-14 | 2023-09-27 |  | 27 |  | 0% |  | 10 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 62 | 33 | 37 | 13 | 112.1% | 45.8571 | 62 | 59.68% | 321 | 45.8571 | 8 | 7 | 1 | 80% | 2 | 2 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 9 | 1 | 90%
C360_Sprint Analítico 11 | Cerrado | 8 | 2023-09-28 | 2023-10-11 |  | 57 |  | 0% |  | 8 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 61 | 65 | 65 | 5 | 100% | 48.25 | 61 | 106.6% | 386 | 48.25 | 6 | 6 | 0 | 75% | 2 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 7 | 1 | 87.5%
C360_Sprint Analítico 12 | Cerrado | 9 | 2023-10-12 | 2023-10-25 |  | 34 |  | 0% |  | 5 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 34 | 37 | 39 | 0 | 105.4% | 47.2222 | 34 | 114.7% | 425 | 47.2222 | 6 | 6 | 0 | 85.71% | 1 | 1 | 0 | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 7 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 13 | Cerrado | 10 | 2023-10-26 | 2023-11-08 |  | 27 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 8 |  | 0% | 41 | 35 | 35 | 0 | 100% | 46 | 41 | 85.37% | 460 | 46 | 5 | 5 | 0 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 16.67% | 6 | 6 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 14 | Cerrado | 11 | 2023-11-09 | 2023-11-22 |  | 39 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 13 |  | 0% | 45 | 46 | 52 | 0 | 113% | 46.5455 | 45 | 115.6% | 512 | 46.5455 | 7 | 7 | 0 | 77.78% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 22.22% | 9 | 9 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 15 | Cerrado | 12 | 2023-11-23 | 2023-12-06 |  | 8 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 36 |  | 0% | 49 | 44 | 44 | 3 | 100% | 46.3333 | 49 | 89.8% | 556 | 46.3333 | 2 | 1 | 1 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 60% | 5 | 4 | 1 | 80%
C360_Sprint Analítico 16 | Cerrado | 13 | 2023-12-07 | 2023-12-20 |  | 34 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 20 |  | 0% | 57 | 54 | 54 | 13 | 100% | 46.9231 | 57 | 94.74% | 610 | 46.9231 | 6 | 5 | 1 | 46.15% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 6 | 1 | 53.85% | 13 | 11 | 2 | 84.62%
C360_Sprint Analítico 17 | Cerrado | 14 | 2023-12-21 | 2024-01-10 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 13 |  | 0% | 51 | 52 | 13 | 39 | 25% | 44.5 | 51 | 25.49% | 623 | 44.5 | 5 | 0 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 42.86% | 7 | 3 | 5 | 37.5%
C360_Sprint Analítico 18 | Cerrado | 15 | 2024-01-11 | 2024-01-24 |  | 28 |  | 0% |  | 24 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 48 | 40 | 52 | 13 | 130% | 45 | 48 | 108.3% | 675 | 45 | 5 | 4 | 1 | 62.5% | 3 | 3 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 7 | 1 | 87.5%
C360_Sprint Analítico 19 | Cerrado | 16 | 2024-01-25 | 2024-02-07 |  | 60 |  | 0% |  | 15 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 67 | 67 | 75 | 5 | 111.9% | 46.875 | 67 | 111.9% | 750 | 46.875 | 8 | 8 | 0 | 57.14% | 5 | 5 | 0 | 35.71% | 1 | 0 | 1 | 7.143% | 14 | 13 | 1 | 92.86%
C360_Sprint Analítico 20 | Cerrado | 17 | 2024-02-08 | 2024-02-21 |  | 35 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 8 |  | 0% | 55 | 53 | 43 | 13 | 81.13% | 46.6471 | 55 | 78.18% | 793 | 46.6471 | 6 | 4 | 2 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 25% | 8 | 6 | 2 | 75%
C360_Sprint Analítico 21 | Cerrado | 18 | 2024-02-22 | 2024-02-06 |  | 37 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 60 | 53 | 37 | 29 | 69.81% | 46.1111 | 60 | 61.67% | 830 | 46.1111 | 8 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 4 | 4 | 50%
C360_Sprint Analítico 22 | Cerrado | 19 | 2024-03-07 | 2024-03-20 |  | 25 |  | 0% |  | 13 |  | 0% |  | 7 |  | 0% | 59 | 62 | 45 | 27 | 72.58% | 46.0526 | 59 | 76.27% | 875 | 46.0526 | 6 | 2 | 4 | 66.67% | 1 | 1 | 0 | 11.11% | 2 | 2 | 0 | 22.22% | 9 | 5 | 4 | 55.56%
C360_Sprint Analítico 23 | Cerrado | 20 | 2024-03-21 | 2024-04-03 |  | 32 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 44 | 46 | 32 | 5 | 69.57% | 45.35 | 44 | 72.73% | 907 | 45.35 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 6 | 1 | 85.71%
C360_Sprint Analítico 24 | Cerrado | 21 | 2024-04-04 | 2024-04-17 |  | 31 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 70 | 65 | 31 | 49 | 47.69% | 44.6667 | 70 | 44.29% | 938 | 44.6667 | 7 | 3 | 4 | 87.5% | 1 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 3 | 5 | 37.5%
C360_Sprint Analítico 25 | Cerrado | 22 | 2024-04-18 | 2024-05-01 |  | 29 |  | 0% |  | 25 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 46 | 49 | 54 | 33 | 110.2% | 45.0909 | 46 | 117.4% | 992 | 45.0909 | 6 | 4 | 2 | 75% | 2 | 2 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 6 | 2 | 75%
C360_Sprint Analítico 26 | Cerrado | 23 | 2024-05-02 | 2024-05-15 |  | 29 |  | 0% |  | 16 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 56 | 56 | 45 | 33 | 80.36% | 45.087 | 56 | 80.36% | 1037 | 45.087 | 5 | 3 | 2 | 71.43% | 2 | 2 | 0 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 5 | 2 | 71.43%
C360_Sprint Analítico 27 | Cerrado | 24 | 2024-05-16 | 2024-05-29 |  | 55 |  | 0% |  | 33 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 70 | 62 | 88 | 3 | 141.9% | 46.875 | 70 | 125.7% | 1125 | 46.875 | 5 | 4 | 1 | 71.43% | 2 | 2 | 0 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 6 | 1 | 85.71%
C360_Sprint Analítico 28 | Cerrado | 25 | 2024-05-30 | 2024-06-12 |  | 42 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 64 | 49 | 42 | 0 | 85.71% | 46.68 | 64 | 65.62% | 1167 | 46.68 | 14 | 14 | 0 | 93.33% | 1 | 1 | 0 | 6.667% | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 15 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 29 | Cerrado | 26 | 2024-06-13 | 2024-06-26 |  | 12 |  | 0% |  | 18 |  | 0% |  | 8 |  | 0% | 60 | 60 | 38 | 20 | 63.33% | 46.3462 | 60 | 63.33% | 1205 | 46.3462 | 4 | 4 | 0 | 44.44% | 4 | 3 | 1 | 44.44% | 1 | 1 | 0 | 11.11% | 9 | 8 | 1 | 88.89%
C360_Sprint Analítico 30 | Cerrado | 27 | 2024-06-27 | 2024-07-11 |  | 6 |  | 0% |  | 31 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 53 | 53 | 37 | 8 | 69.81% | 46 | 53 | 69.81% | 1242 | 46 | 3 | 2 | 1 | 42.86% | 4 | 4 | 0 | 57.14% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 6 | 1 | 85.71%
C360_Sprint Analítico 31 | Cerrado | 28 | 2024-07-11 | 2024-07-23 |  | 27 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 3 |  | 0% | 42 | 42 | 30 | 20 | 71.43% | 45.4286 | 42 | 71.43% | 1272 | 45.4286 | 6 | 6 | 0 | 75% | 1 | 0 | 1 | 12.5% | 1 | 1 | 0 | 12.5% | 8 | 7 | 1 | 87.5%
C360_Sprint Analítico 32 | Cerrado | 29 | 2024-07-24 | 2024-08-07 |  | 11 |  | 0% |  | 20 |  | 0% |  | 6 |  | 0% | 42 | 43 | 37 | 16 | 86.05% | 45.1379 | 42 | 88.1% | 1309 | 45.1379 | 5 | 3 | 2 | 62.5% | 1 | 1 | 0 | 12.5% | 2 | 2 | 0 | 25% | 8 | 6 | 2 | 75%
C360_Sprint Analítico 33 | Cerrado | 30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 |  | 17 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 19 | 19 | 19 | 0 | 100% | 44.2667 | 19 | 100% | 1328 | 44.2667 | 4 | 4 | 0 | 80% | 1 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 34 | Cerrado | 31 | 2024-08-21 | 2024-09-04 |  | 10 |  | 0% |  | 23 |  | 0% |  | 8 |  | 0% | 39 | 41 | 41 | 0 | 100% | 44.1613 | 39 | 105.1% | 1369 | 44.1613 | 2 | 2 | 0 | 40% | 2 | 2 | 0 | 40% | 1 | 1 | 0 | 20% | 5 | 5 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 35 | Cerrado | 32 | 2024-09-05 | 2024-09-18 |  | 6 |  | 0% |  | 39 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 38 | 39 | 45 | 3 | 115.4% | 44.1875 | 38 | 118.4% | 1414 | 44.1875 | 3 | 2 | 1 | 50% | 3 | 3 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 5 | 1 | 83.33%
C360_Sprint Analítico 36 | Cerrado | 33 | 2024-09-19 | 2024-10-02 |  | 22 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 15 |  | 0% | 52 | 51 | 40 | 8 | 78.43% | 44.0606 | 52 | 76.92% | 1454 | 44.0606 | 6 | 6 | 0 | 54.55% | 3 | 1 | 2 | 27.27% | 2 | 2 | 0 | 18.18% | 11 | 9 | 2 | 81.82%
C360_Sprint Analítico 37 | Cerrado | 34 | 2024-10-03 | 2024-10-16 |  | 21 |  | 0% |  | 8 |  | 0% |  | 13 |  | 0% | 66 | 67 | 42 | 23 | 62.69% | 44 | 66 | 63.64% | 1496 | 44 | 9 | 7 | 2 | 50% | 2 | 2 | 0 | 11.11% | 7 | 6 | 1 | 38.89% | 18 | 15 | 3 | 83.33%
C360_Sprint Analítico 38 | Cerrado | 35 | 2024-10-17 | 2024-10-30 |  | 66 |  | 0% |  | 5 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 66 | 67 | 71 | 3 | 106% | 44.7714 | 66 | 107.6% | 1567 | 44.7714 | 11 | 10 | 1 | 91.67% | 1 | 1 | 0 | 8.333% | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 11 | 1 | 91.67%
C360_Sprint Analítico 39 | Cerrado | 36 | 2024-10-31 | 2024-11-13 |  | 44 |  | 0% |  | 13 |  | 0% |  | 10 |  | 0% | 66 | 68 | 67 | 5 | 98.53% | 45.3889 | 66 | 101.5% | 1634 | 45.3889 | 14 | 14 | 0 | 70% | 3 | 2 | 1 | 15% | 3 | 3 | 0 | 15% | 20 | 19 | 1 | 95%
C360_Sprint Analítico 40 | Cerrado | 37 | 2024-11-14 | 2024-11-28 |  | 3 |  | 0% |  | 30 |  | 0% |  | 2 |  | 0% | 74 | 56 | 35 | 13 | 62.5% | 45.1081 | 74 | 47.3% | 1669 | 45.1081 | 2 | 1 | 1 | 33.33% | 3 | 3 | 0 | 50% | 1 | 1 | 0 | 16.67% | 6 | 5 | 1 | 83.33%
C360_Sprint Analítico 41 | Cerrado | 38 | 2024-11-29 | 2024-12-11 |  | 61 |  | 0% |  | 13 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 67 | 67 | 74 | 20 | 110.4% | 45.8684 | 67 | 110.4% | 1743 | 45.8684 | 15 | 14 | 1 | 93.75% | 1 | 1 | 0 | 6.25% | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 15 | 1 | 93.75%
C360_Sprint Analítico 42 | Cerrado | 39 | 2024-12-12 | 2025-01-02 |  | 61 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 56 | 51 | 61 | 2 | 105.2% | 46.2564 | 57 | 107% | 1804 | 46.2564 | 9 | 9 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 10% | 10 | 9 | 1 | 90%
C360_Sprint Analítico 43 | Cerrado | 40 | 2025-01-03 | 2025-01-15 |  | 20 |  | 0% |  | 4 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 63 | 65 | 24 | 41 | 40.68% | 45.7 | 60 | 40% | 1828 | 45.7 | 2 | 1 | 1 | 25% | 5 | 2 | 3 | 62.5% | 1 | 0 | 1 | 12.5% | 8 | 3 | 5 | 37.5%
C360_Sprint Analítico 44 | Cerrado | 41 | 2025-01-16 | 2025-01-29 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 81 | 0% | 1828 | 44.5854 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on J2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on K2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on L2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on M2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on AF2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on AG2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on AH2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on AI2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike

## Team2 Graficas
|  | V media (PHs/Sprint) | 44.1386
|  | Nº Sprints cerrados | 41
|  | PHs cerrados | 1809.6819
|  | Nº personas equipo | 5
|  | PHs por persona | 8.8277
Sustituir la grafica Velocidad y añadir Comparativa por Sprint de PHs Estimados (Capacidad) frente a PHs Comprometidos (planificado) y PHs Finalizados (quemado) en sprint
>=100% | - | 80%
79% | - | 50%
49% | - | 0%
44,1

## Team3 (hidden)
[5 empty] | Puntos Historia | [21 empty] | PBIs
Sprint | Estado Sprint | Num. | Inicio | Fin | P. US | P. US cerrados | P. US sin cerrar | % US (Hus) | P. Enabler | P. Enabler cerrados | P. Enabler sin cerrar | % Enabler (Hus) | P. Bug | P. Bug cerrados | P. Bug sin cerrar | %Bug (Hus) | Puntos capacidad | Puntos planificados | Puntos cerrados | Puntos sin cerrar | %puntos finalizados | Velocidad equipo | Capacidad estimada | Puntos hechos en base a capacidad | Acumulado | Media puntos sprint | US | US cerradas | US sin cerrar | % US (PBIs) | Enabler | Enabler cerrados | Enabler sin cerrar | % Enabler (PBIs) | Bugs | Bugs cerrados | Bugs sin cerrar | %Bug (PBIs) | PBIs totales | PBIs cerrados | PBIs sin cerrar | %PBIs finalizados
C360_Sprint Analítico 4 | Cerrado | 1 | 2023-06-22 | 2023-07-05 |  | 32 |  | 0% |  | 8 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 36 | 40 | 40 | 0 | 100% | 40 | 36 | 111.1% | 40 | 40 | 9 | 9 | 0 | 90% | 1 | 1 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 10 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 5 | Cerrado | 2 | 2023-07-06 | 2023-07-19 |  | 62 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 40 | 62 | 62 | 0 | 100% | 51 | 40 | 155% | 102 | 51 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 10 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 6 | Cerrado | 3 | 2023-07-20 | 2023-08-02 |  | 21 |  | 0% |  | 5 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 52 | 46 | 26 | 43 | 56.52% | 42.6667 | 52 | 50% | 128 | 42.6667 | 11 | 5 | 6 | 183.3% | 1 | 1 | 0 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 6 | 6 | 50%
C360_Sprint Analítico 7 | Cerrado | 4 | 2023-08-03 | 2023-08-17 |  | 21 |  | 0% |  | 28 |  | 0% |  | 6 |  | 0% | 55 | 63 | 55 | 17 | 87.3% | 45.75 | 55 | 100% | 183 | 45.75 | 8 | 5 | 3 | 88.89% | 2 | 2 | 0 | 66.67% | 4 | 2 | 2 | 88.89% | 13 | 9 | 5 | 64.29%
C360_Sprint Analítico 8 | Cerrado | 5 | 2023-08-18 | 2023-08-30 |  | 58 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 4 |  | 0% | 61 | 57 | 62 | 0 | 108.8% | 49 | 61 | 101.6% | 245 | 49 | 10 | 10 | 0 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 2 | 2 | 0 | 33.33% | 12 | 12 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 9 | Cerrado | 6 | 2023-08-31 | 2023-09-13 |  | 38 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 47 | 38 | 38 | 0 | 100% | 47.1667 | 47 | 80.85% | 283 | 47.1667 | 6 | 6 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 10 | Cerrado | 7 | 2023-09-14 | 2023-09-27 |  | 38 |  | 0% |  | 13 |  | 0% |  | 2 |  | 0% | 76 | 53 | 53 | 0 | 100% | 48 | 76 | 69.74% | 336 | 48 | 6 | 6 | 0 | 75% | 1 | 1 | 0 | 25% | 1 | 1 | 0 | 25% | 8 | 8 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 11 | Cerrado | 8 | 2023-09-28 | 2023-10-11 |  | 37 |  | 0% |  | 15 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 45 | 47 | 52 | 0 | 110.6% | 48.5 | 45 | 115.6% | 388 | 48.5 | 6 | 6 | 0 | 66.67% | 3 | 3 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 9 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 12 | Cerrado | 9 | 2023-10-12 | 2023-10-25 |  | 40 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 18 |  | 0% | 50 | 55 | 58 | 0 | 105.5% | 49.5556 | 50 | 116% | 446 | 49.5556 | 9 | 9 | 0 | 81.82% | 0 | 0 | 0 | 18.18% | 2 | 2 | 0 | 36.36% | 11 | 11 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 13 | Cerrado | 10 | 2023-10-26 | 2023-11-08 |  | 24 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 8 |  | 0% | 45 | 32 | 32 | 0 | 100% | 47.8 | 45 | 71.11% | 478 | 47.8 | 5 | 5 | 0 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 1 | 1 | 0 | 33.33% | 6 | 6 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 14 | Cerrado | 11 | 2023-11-09 | 2023-11-22 |  | 13 |  | 0% |  | 33 |  | 0% |  | 3 |  | 0% | 43 | 49 | 49 | 0 | 100% | 47.9091 | 43 | 114% | 527 | 47.9091 | 2 | 2 | 0 | 40% | 2 | 2 | 0 | 60% | 1 | 1 | 0 | 40% | 5 | 5 | 0 | 100%
C360_Sprint Analítico 15 | Cerrado | 12 | 2023-11-23 | 2023-12-06 |  | 28 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 48 | 42 | 28 | 11 | 66.67% | 46.25 | 48 | 58.33% | 555 | 46.25 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50% | 2 | 0 | 2 | 100% | 6 | 4 | 2 | 66.67%
C360_Sprint Analítico 16 | Cerrado | 13 | 2023-12-07 | 2023-12-20 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 555 | 42.6923 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
C360_Sprint Analítico 17 | Cerrado | 14 | 2023-12-21 | 2024-01-10 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 555 | 39.6429 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on J2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on K2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on L2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on M2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on AF2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on AG2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on AH2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike
Note on AI2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Enabler, Technical Debt, Spike

## Team3 Graficas (hidden)
|  |  |  | V media (PHs/Sprint) | 40.257
|  |  |  | Nº Sprints cerrados | 14
|  |  |  | PHs cerrados | 563.598
|  |  |  | Nº personas equipo | 5
|  |  |  | PHs por persona | 8.0514
Sustituir la grafica Velocidad y añadir Comparativa por Sprint de PHs Estimados (Capacidad) frente a PHs Comprometidos (planificado) y PHs Finalizados (quemado) en sprint
>=100% | - | 80%
79% | - | 50%
49% | - | 0%
40,3

## Evolución Funcional
Sprint | Puntos cerrados | Puntos sin cerrar | %Puntos finalizados | %puntos finalizados a final con punto de corte | Puntos capacidad | Puntos planificados | Puntos cerrados
C360_Sprint Analítico 4 | 127 | 13 | 90.71% | 143.2% | 83 | 89 | 127
C360_Sprint Analítico 5 | 74 | 28 | 72.55% | 91.86% | 81 | 81 | 74
C360_Sprint Analítico 6 | 50 | 88 | 36.23% | 54.49% | 93 | 87 | 50
C360_Sprint Analítico 7 | 70 | 87 | 44.59% | 84.35% | 74 | 96 | 70
C360_Sprint Analítico 8 | 88 | 35 | 71.54% | 90.52% | 89 | 96 | 88
C360_Sprint Analítico 9 | 138 | 33 | 80.7% | 124.4% | 114 | 111 | 138
C360_Sprint Analítico 10 | 67 | 46 | 59.29% | 102.9% | 119 | 65 | 67
C360_Sprint Analítico 11 | 115 | 25 | 82.14% | 90.32% | 123 | 127 | 115
C360_Sprint Analítico 12 | 98 | 0 | 100% | 128.3% | 86 | 76 | 98
C360_Sprint Analítico 13 | 56 | 25 | 69.14% | 75.61% | 91 | 76 | 56
C360_Sprint Analítico 14 | 128 | 0 | 100% | 123.2% | 99 | 103 | 128
C360_Sprint Analítico 15 | 75 | 23 | 76.53% | 80.39% | 99 | 95 | 75
C360_Sprint Analítico 16 | 64 | 53 | 54.7% | 62.2% | 89 | 95 | 64
C360_Sprint Analítico 17 | 38 | 64 | 37.25% | 45.39% | 93 | 90 | 38
C360_Sprint Analítico 18 | 161 | 13 | 92.53% | 131.5% | 122 | 122 | 161
C360_Sprint Analítico 19 | 161 | 5 | 96.99% | 111.8% | 143 | 144 | 161
C360_Sprint Analítico 20 | 135 | 18 | 88.24% | 98.79% | 131 | 132 | 135
C360_Sprint Analítico 21 | 83 | 60 | 58.04% | 66.85% | 131 | 125 | 83
C360_Sprint Analítico 22 | 74 | 93 | 44.31% | 53.55% | 138 | 146 | 74
C360_Sprint Analítico 23 | 119 | 5 | 95.97% | 190.1% | 71 | 74 | 119
C360_Sprint Analítico 24 | 101 | 54 | 65.16% | 66.01% | 150 | 148 | 101
C360_Sprint Analítico 25 | 95 | 63 | 60.13% | 82.8% | 116 | 123 | 95
C360_Sprint Analítico 26 | 95 | 73 | 56.55% | 79.86% | 119 | 119 | 95
C360_Sprint Analítico 27 | 124 | 60 | 67.39% | 96.32% | 140 | 133 | 124
C360_Sprint Analítico 28 | 121 | 20 | 85.82% | 100.1% | 134 | 118 | 121
C360_Sprint Analítico 29 | 107 | 23 | 82.31% | 82.4% | 130 | 128 | 107
C360_Sprint Analítico 30 | 91 | 8 | 91.92% | 81.46% | 111 | 111 | 91
C360_Sprint Analítico 31 | 82 | 20 | 80.39% | 81.33% | 101 | 99 | 82
C360_Sprint Analítico 32 | 79 | 16 | 83.16% | 93.02% | 80 | 85 | 79
C360_Sprint Analítico 33 | 38 | 0 | 100% | 100% | 38 | 38 | 38
C360_Sprint Analítico 34 | 105 | 0 | 100% | 107.1% | 94 | 97 | 105
C360_Sprint Analítico 35 | 97 | 16 | 85.84% | 100.3% | 98 | 100 | 97
C360_Sprint Analítico 36 | 126 | 8 | 94.03% | 102.5% | 122 | 119 | 126
C360_Sprint Analítico 37 | 107 | 23 | 82.31% | 81.34% | 125 | 132 | 107
C360_Sprint Analítico 38 | 132 | 24 | 84.62% | 90.18% | 145 | 149 | 132
C360_Sprint Analítico 39 | 138 | 23 | 85.71% | 95.98% | 142 | 144 | 138
C360_Sprint Analítico 40 | 98 | 21 | 82.35% | 78.26% | 159 | 123 | 98
C360_Sprint Analítico 41 | 139 | 28 | 83.23% | 98.56% | 143 | 142 | 139
C360_Sprint Analítico 42 | 119 | 5 | 95.97% | 102.6% | 113 | 109 | 119
C360_Sprint Analítico 43 | 59 | 57 | 50.86% | 50% | 123 | 124 | 59
C360_Sprint Analítico 44 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 81 | 82 | 0
[8 empty] | >=100% | - | 80%
[8 empty] | 79% | - | 50%
[8 empty] | 49% | - | 0%

## Config
Sprint | Inicio | Fin | Estado Sprint
C360_Sprint Analítico 4 | 2023-06-22 | 2023-07-05 | Cerrado
C360_Sprint Analítico 5 | 2023-07-06 | 2023-07-19 | En curso
C360_Sprint Analítico 6 | 2023-07-20 | 2023-08-02 | Pendiente
C360_Sprint Analítico 7 | 2023-08-03 | 2023-08-17
C360_Sprint Analítico 8 | 2023-08-18 | 2023-08-30
C360_Sprint Analítico 9 | 2023-08-31 | 2023-09-13
C360_Sprint Analítico 10 | 2023-09-14 | 2023-09-27
C360_Sprint Analítico 11 | 2023-09-28 | 2023-10-11
C360_Sprint Analítico 12 | 2023-10-12 | 2023-10-25
C360_Sprint Analítico 13 | 2023-10-26 | 2023-11-08
C360_Sprint Analítico 14 | 2023-11-09 | 2023-11-22
C360_Sprint Analítico 15 | 2023-11-23 | 2023-12-06
C360_Sprint Analítico 16 | 2023-12-07 | 2023-12-20
C360_Sprint Analítico 17 | 2023-12-21 | 2024-01-10
C360_Sprint Analítico 18 | 2024-01-11 | 2024-01-24
C360_Sprint Analítico 19 | 2024-01-25 | 2024-02-07
C360_Sprint Analítico 20 | 2024-02-08 | 2024-02-21
C360_Sprint Analítico 21 | 2024-02-22 | 2024-03-06
C360_Sprint Analítico 22 | 2024-03-07 | 2024-03-20
C360_Sprint Analítico 23 | 2024-03-21 | 2024-04-03
C360_Sprint Analítico 24 | 2024-04-04 | 2024-04-17
C360_Sprint Analítico 25 | 2024-04-18 | 2024-05-01
C360_Sprint Analítico 26 | 2024-05-02 | 2024-05-15
C360_Sprint Analítico 27 | 2024-05-16 | 2024-05-29
C360_Sprint Analítico 28 | 2024-05-30 | 2024-06-12
C360_Sprint Analítico 29
C360_Sprint Analítico 30
C360_Sprint Analítico 31
C360_Sprint Analítico 32
C360_Sprint Analítico 33
C360_Sprint Analítico 34
C360_Sprint Analítico 35
C360_Sprint Analítico 36
C360_Sprint Analítico 37
C360_Sprint Analítico 38
C360_Sprint Analítico 39
C360_Sprint Analítico 40
C360_Sprint Analítico 41
C360_Sprint Analítico 42
C360_Sprint Analítico 43
C360_Sprint Analítico 44
C360_Sprint Analítico 45
C360_Sprint Analítico 46
C360_Sprint Analítico 47
C360_Sprint Analítico 48
C360_Sprint Analítico 49
C360_Sprint Analítico 50
C360_Sprint Analítico 51
C360_Sprint Analítico 52
C360_Sprint Analítico 53
C360_Sprint Analítico 54
C360_Sprint Analítico 55
C360_Sprint Analítico 56
C360_Sprint Analítico 57
C360_Sprint Analítico 58
C360_Sprint Analítico 59
C360_Sprint Analítico 60
C360_Sprint Analítico 61
C360_Sprint Analítico 62
C360_Sprint Analítico 63
C360_Sprint Analítico 64
C360_Sprint Analítico 65
C360_Sprint Analítico 66
C360_Sprint Analítico 67
C360_Sprint Analítico 68
C360_Sprint Analítico 69
C360_Sprint Analítico 70
C360_Sprint Analítico 71
C360_Sprint Analítico 72
C360_Sprint Analítico 73
C360_Sprint Analítico 74
C360_Sprint Analítico 75
C360_Sprint Analítico 76
C360_Sprint Analítico 77
C360_Sprint Analítico 78
C360_Sprint Analítico 79
C360_Sprint Analítico 80
C360_Sprint Analítico 81
C360_Sprint Analítico 82
C360_Sprint Analítico 83
C360_Sprint Analítico 84
C360_Sprint Analítico 85
C360_Sprint Analítico 86
C360_Sprint Analítico 87
C360_Sprint Analítico 88
C360_Sprint Analítico 89
C360_Sprint Analítico 90
C360_Sprint Analítico 91
C360_Sprint Analítico 92
C360_Sprint Analítico 93
C360_Sprint Analítico 94
C360_Sprint Analítico 95
C360_Sprint Analítico 96
C360_Sprint Analítico 97
C360_Sprint Analítico 98
C360_Sprint Analítico 99
C360_Sprint Analítico 100
C360_Sprint Analítico 101
C360_Sprint Analítico 102
C360_Sprint Analítico 103
C360_Sprint Analítico 104
C360_Sprint Analítico 105
C360_Sprint Analítico 106
C360_Sprint Analítico 107
C360_Sprint Analítico 108
C360_Sprint Analítico 109
C360_Sprint Analítico 110
C360_Sprint Analítico 111
C360_Sprint Analítico 112
C360_Sprint Analítico 113
C360_Sprint Analítico 114
C360_Sprint Analítico 115
C360_Sprint Analítico 116
C360_Sprint Analítico 117
C360_Sprint Analítico 118
C360_Sprint Analítico 119
C360_Sprint Analítico 120
C360_Sprint Analítico 121
C360_Sprint Analítico 122
C360_Sprint Analítico 123
C360_Sprint Analítico 124
C360_Sprint Analítico 125
C360_Sprint Analítico 126
C360_Sprint Analítico 127
C360_Sprint Analítico 128
C360_Sprint Analítico 129
C360_Sprint Analítico 130
C360_Sprint Analítico 131
C360_Sprint Analítico 132
C360_Sprint Analítico 133
C360_Sprint Analítico 134
C360_Sprint Analítico 135
C360_Sprint Analítico 136
C360_Sprint Analítico 137
C360_Sprint Analítico 138
C360_Sprint Analítico 139
C360_Sprint Analítico 140
C360_Sprint Analítico 141
C360_Sprint Analítico 142
C360_Sprint Analítico 143
C360_Sprint Analítico 144
C360_Sprint Analítico 145
C360_Sprint Analítico 146
C360_Sprint Analítico 147
C360_Sprint Analítico 148
C360_Sprint Analítico 149
C360_Sprint Analítico 150
C360_Sprint Analítico 151
C360_Sprint Analítico 152