## About
Created on: | 24 Sep 25 16:49 UTC
Jira Site: | https://sanes.atlassian.net
Jira Query: | project = "ESPC360" AND issuetype = Bug AND (resolutiondate > "2025/01/01" OR resolutiondate IS EMPTY) AND "ES-Optional 1[Short text]" ~ ANALÍTICO ORDER BY created ASC

## Datos
Clave | Resumen | Componentes | Creada | Resuelta | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Equipo | Prioridad | Estado | Sprint | Entorno | Tipologia | Fecha_apertura | Fecha_cierre | Categoria | Semana del año apertura | Primer dia de la semana apertura | Semana de cierre | Primer dia de la semana de cierre | diferencia | Año APERTIRA | Año cierre | Mes_Apertura | Mes Cierre
ESPC360-12632 | [C360 - mkt_contacts_det] Posibles Duplicados | mkt_contacts_det | 2024-10-22 12:46 | 2025-01-22 17:02 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  |  | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 40 | PRO | DESARROLLO | 2024-10-22 12:46 | 2025-01-22 17:02 | Interno | 43 | 2024-10-21 | 4 | 2025-01-20 | 92.178 | 2024 | 2025 | 2024-10 | 2025-01
ESPC360-13131 | [C360 - pos_datagen_pond_tit_d] BUG campo imp_xxx_1d | pos_datagen_pond_tit_d | 2024-11-13 13:11 | 2025-01-23 09:49 | ANALÍTICO | DESARROLLO | pos_datagen_pond_tit_d | C360_Analitico_Team_1 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 42 |  | DESARROLLO | 2024-11-13 13:11 | 2025-01-23 09:49 | Interno | 46 | 2024-11-11 | 4 | 2025-01-20 | 70.8593 | 2024 | 2025 | 2024-11 | 2025-01
ESPC360-13309 | [C360 - mov_bills_det] Concepto vacio | mov_bills_det | 2024-11-18 11:30 | 2025-01-28 09:36 | ANALÍTICO | ORIGEN |  |  | Medium | CANCELADO |  |  | ORIGEN | 2024-11-18 11:30 | 2025-01-28 09:36 | Externo | 47 | 2024-11-18 | 5 | 2025-01-27 | 70.9209 | 2024 | 2025 | 2024-11 | 2025-01
ESPC360-13363 | [C360 - intprofile_cli] cnae_calculated mal informado | intprofile_cli | 2024-11-19 10:11 | 2025-03-17 10:48 | ANALÍTICO | ORIGEN | intprofile_cli | C360_Analitico_Team_1 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 46 | PRO | ORIGEN | 2024-11-19 10:11 | 2025-03-17 10:48 | Externo | 47 | 2024-11-18 | 12 | 2025-03-17 | 118.0257 | 2024 | 2025 | 2024-11 | 2025-03
ESPC360-13375 | [C360 - Oracle] Tablas Santander GO | Santanger GO | 2024-11-19 15:16 | 2025-02-17 16:23 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2024-11-19 15:16 | 2025-02-17 16:23 | Interno | 47 | 2024-11-18 | 8 | 2025-02-17 | 90.0467 | 2024 | 2025 | 2024-11 | 2025-02
ESPC360-13377 | [C360 - mkt_contacts_det] Faltan canales | mkt_contacts_det | 2024-11-19 15:42 | 2025-01-22 17:03 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 40 | PRO | REPROCESO | 2024-11-19 15:42 | 2025-01-22 17:03 | Interno | 47 | 2024-11-18 | 4 | 2025-01-20 | 64.0562 | 2024 | 2025 | 2024-11 | 2025-01
ESPC360-13482 | [C360 - dlge_ssii_ccee_comlay_h.transactional_customerrelationship_det] Mismo full_name | transactional_customerrelationship_det | 2024-11-21 15:53 | 2025-03-04 10:52 | ANALÍTICO | DESARROLLO | transactional_customerrelationship_det | C360_Analitico_Team_2 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 42;C360_Analitico_Sprint 43;C360_Analitico_Sprint 44 |  | DESARROLLO | 2024-11-21 15:53 | 2025-03-04 10:52 | Interno | 47 | 2024-11-18 | 10 | 2025-03-03 | 102.7908 | 2024 | 2025 | 2024-11 | 2025-03
ESPC360-13540 | [ BUG ] - Error de calculo en digitalchannelactivity_datagen_d indicadores | digitalchannelactivity_datagen | 2024-11-26 15:29 | 2025-01-23 09:49 | ANALÍTICO | DESARROLLO | digitalchannelactivity_datagen_d | C360_Analitico_Team_1 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 42 |  | DESARROLLO | 2024-11-26 15:29 | 2025-01-23 09:49 | Interno | 48 | 2024-11-25 | 4 | 2025-01-20 | 57.764 | 2024 | 2025 | 2024-11 | 2025-01
ESPC360-13557 | [C360 - customer_360] fec_captacion entero a nulos. | customer_360 | 2024-11-28 09:23 | 2025-02-26 09:46 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_1 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 45 | PRO | DESARROLLO | 2024-11-28 09:23 | 2025-02-26 09:46 | Interno | 48 | 2024-11-25 | 9 | 2025-02-24 | 90.0156 | 2024 | 2025 | 2024-11 | 2025-02
ESPC360-13803 | [BUG] - Réplicas Datagen en Databricks | datagen_xxx | 2024-12-02 14:59 | 2025-04-07 15:06 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CANCELADO |  |  | REPROCESO | 2024-12-02 14:59 | 2025-04-07 15:06 | Interno | 49 | 2024-12-02 | 15 | 2025-04-07 | 126.0046 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-04
ESPC360-13804 | [BUG] - Error generación Datagen mes de noviembre | datagen_xxx | 2024-12-02 15:06 | 2025-04-07 15:07 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  |  | REPROCESO | 2024-12-02 15:06 | 2025-04-07 15:07 | Interno | 49 | 2024-12-02 | 15 | 2025-04-07 | 126.0008 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-04
ESPC360-13805 | [BUG] - Faltan particiones en Datagen | customerrelationship_enterprise_datagen;datagen_xxx | 2024-12-02 15:14 | 2025-04-15 09:38 | ANALÍTICO | REPROCESO |  | C360_Team_Integration | Medium | CERRADO |  |  | REPROCESO | 2024-12-02 15:14 | 2025-04-15 09:38 | Interno | 49 | 2024-12-02 | 16 | 2025-04-14 | 133.7669 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-04
ESPC360-13825 | [C360 - mov_transfers_det] Concepto vacío | mov_transfers_det | 2024-12-04 13:06 | 2025-01-28 09:39 | ANALÍTICO | ORIGEN |  |  | Medium | CANCELADO |  |  | ORIGEN | 2024-12-04 13:06 | 2025-01-28 09:39 | Externo | 49 | 2024-12-02 | 5 | 2025-01-27 | 54.8558 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-01
ESPC360-13831 | [C360 - mov_bills_det] Variable iban_1 vacío al igual que iban_2 | mov_bills_det | 2024-12-04 14:48 | 2025-01-28 09:37 | ANALÍTICO | ORIGEN |  |  | Medium | CANCELADO |  |  | ORIGEN | 2024-12-04 14:48 | 2025-01-28 09:37 | Externo | 49 | 2024-12-02 | 5 | 2025-01-27 | 54.7838 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-01
ESPC360-13965 | errores en fichero de feature_changes generado en el proceso_12_Ejecución_Controles | CDO | 2024-12-11 16:55 | 2025-01-16 13:05 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Analitico_Team_1 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 42 |  | ORIGEN | 2024-12-11 16:55 | 2025-01-16 13:05 | Externo | 50 | 2024-12-09 | 3 | 2025-01-13 | 35.8406 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-01
ESPC360-14082 | [BUG Eventos] Volumetrías dispares PRE vs PRO | Hechos relevantes | 2024-12-12 16:53 | 2025-03-18 13:44 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Integration | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2024-12-12 16:53 | 2025-03-18 13:44 | Externo | 50 | 2024-12-09 | 12 | 2025-03-17 | 95.8686 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-03
ESPC360-14089 | [C360 - mov_accounts_det] Variable concept vacía | mov_accounts_det | 2024-12-16 15:08 | 2025-04-07 15:11 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Highest | CANCELADO |  |  | REPROCESO | 2024-12-16 15:08 | 2025-04-07 15:11 | Interno | 51 | 2024-12-16 | 15 | 2025-04-07 | 112.0018 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-04
ESPC360-14097 | Santander GO Funcionalidad Bizum errónea | Santanger GO | 2024-12-18 09:36 | 2025-01-24 10:21 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  |  | DESARROLLO | 2024-12-18 09:36 | 2025-01-24 10:21 | Interno | 51 | 2024-12-16 | 4 | 2025-01-20 | 37.0309 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-01
ESPC360-14103 | [C360 - mov_creditcards_det] Registros con customer_id a NULL | mov_creditcards_det | 2024-12-18 15:29 | 2025-04-07 15:13 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  |  | REPROCESO | 2024-12-18 15:29 | 2025-04-07 15:13 | Interno | 51 | 2024-12-16 | 15 | 2025-04-07 | 109.989 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-04
ESPC360-14106 | Santander GO. Funcionalidad Pago móvil y Pago ecommerce errónea |  | 2024-12-19 09:48 | 2025-02-10 16:27 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  |  | REPROCESO | 2024-12-19 09:48 | 2025-02-10 16:27 | Interno | 51 | 2024-12-16 | 7 | 2025-02-10 | 53.2772 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-02
ESPC360-14124 | [C360 mov_debitcards_det] Faltan movimientos pagos móvil | mov_debitcards_det | 2024-12-20 09:14 | 2025-04-07 15:13 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  |  | REPROCESO | 2024-12-20 09:14 | 2025-04-07 15:13 | Interno | 51 | 2024-12-16 | 15 | 2025-04-07 | 108.2491 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-04
ESPC360-14158 | [C360 - mkt_success_det] No se registran éxitos de producciones de créditos | mkt_success_det | 2024-12-24 11:05 | 2025-04-10 09:54 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Analitico_Team_2 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 45;C360_Analitico_Sprint 46 | PRO | DEFINICIÓN | 2024-12-24 11:05 | 2025-04-10 09:54 | Externo | 52 | 2024-12-23 | 15 | 2025-04-07 | 106.9505 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-04
ESPC360-14160 | [C360 - mkt_success_det] No se registran éxitos de Financiación Total | mkt_success_det | 2024-12-24 11:52 | 2025-03-17 09:52 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  | C360_Analitico_Team_2 | Medium | CANCELADO |  | PRO | FUNCIONAL | 2024-12-24 11:52 | 2025-03-17 09:52 | Interno | 52 | 2024-12-23 | 12 | 2025-03-17 | 82.9169 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-03
ESPC360-14172 | [C360 - mkt_success_det] Volumetría irregular éxito aportación planes | mkt_success_det | 2024-12-31 12:46 | 2025-03-03 16:21 | ANALÍTICO | DESARROLLO | mkt_success_det | C360_Analitico_Team_2 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 45 | PRO | DESARROLLO | 2024-12-31 12:46 | 2025-03-03 16:21 | Interno | 53 | 2024-12-30 | 10 | 2025-03-03 | 62.1493 | 2024 | 2025 | 2024-12 | 2025-03
ESPC360-14862 | [INC050600310] - Agenda Financiera, aparece "null" en el encabezado del movimiento | agenda financiera | 2025-01-22 13:03 | 2025-01-27 18:05 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-01-22 13:03 | 2025-01-27 18:05 | Externo | 4 | 2025-01-20 | 5 | 2025-01-27 | 5.2096 | 2025 | 2025 | 2025-01 | 2025-01
ESPC360-14863 | [PRO] INC050611283 - Tabla 'customerrelationship_enterprise_datagen' en databricks no se puede acceder | customerrelationship_enterprise_datagen | 2025-01-22 17:15 | 2025-01-28 12:18 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-01-22 17:15 | 2025-01-28 12:18 | Externo | 4 | 2025-01-20 | 5 | 2025-01-27 | 5.7941 | 2025 | 2025 | 2025-01 | 2025-01
ESPC360-14883 | [PRO] INC050636354 - La tabla channelactivity_digitalnavigaion_det no se actualiza desde noviembre en databricks | channelactivity_digitalnavigation_det | 2025-01-23 11:03 | 2025-01-30 11:56 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-01-23 11:03 | 2025-01-30 11:56 | Externo | 4 | 2025-01-20 | 5 | 2025-01-27 | 7.0371 | 2025 | 2025 | 2025-01 | 2025-01
ESPC360-14884 | [PRO] INC050636479 - Retraso en las tablas |  | 2025-01-23 11:27 | 2025-01-30 11:57 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-01-23 11:27 | 2025-01-30 11:57 | Externo | 4 | 2025-01-20 | 5 | 2025-01-27 | 7.0209 | 2025 | 2025 | 2025-01 | 2025-01
ESPC360-15046 | [BUG Eventos] No se registran eventos de tarjetas | Hechos relevantes | 2025-01-28 10:20 | 2025-02-26 16:42 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 46 | PRO | DESARROLLO | 2025-01-28 10:20 | 2025-02-26 16:42 | Interno | 5 | 2025-01-27 | 9 | 2025-02-24 | 29.2656 | 2025 | 2025 | 2025-01 | 2025-02
ESPC360-15069 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes finales | oraculo_features_rgi | 2025-01-29 10:14 | 2025-02-18 16:10 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 45 |  | DESARROLLO | 2025-01-29 10:14 | 2025-02-18 16:10 | Interno | 5 | 2025-01-27 | 8 | 2025-02-17 | 20.2474 | 2025 | 2025 | 2025-01 | 2025-02
ESPC360-15408 | [BUG Eventos] Ejecución - Pymes Primer pago confirming en competencia 6 meses | Hechos relevantes | 2025-01-31 11:17 | 2025-02-25 08:08 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  |  | Medium | CERRADO |  |  | DESARROLLO | 2025-01-31 11:17 | 2025-02-25 08:08 | Interno | 5 | 2025-01-27 | 9 | 2025-02-24 | 24.8688 | 2025 | 2025 | 2025-01 | 2025-02
ESPC360-15447 | [C360 - eventos] Fallo en el proceso de silverización de la tabla events | Hechos relevantes | 2025-02-04 16:08 | 2025-02-11 17:32 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | High | CERRADO |  |  | SOPORTE | 2025-02-04 16:08 | 2025-02-11 17:32 | Externo | 6 | 2025-02-03 | 7 | 2025-02-10 | 7.0581 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-02
ESPC360-15628 | [C360 - customer_360] Número empleado del gestor a NULL | intprofile_cli | 2025-02-10 09:25 | 2025-02-27 09:44 | ANALÍTICO | FUNCIONAL | intprofile_cli; customer_360 |  | Medium | CERRADO |  |  | FUNCIONAL | 2025-02-10 09:25 | 2025-02-27 09:44 | Interno | 7 | 2025-02-10 | 9 | 2025-02-24 | 17.0132 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-02
ESPC360-15697 | [C360 - mkt_contacts_det] Misma Operativa en distinta operativa | mkt_contacts_det | 2025-02-11 17:37 | 2025-02-17 15:29 | ANALÍTICO | FUNCIONAL | mkt_contacts_det |  | Highest | CERRADO |  |  | FUNCIONAL | 2025-02-11 17:37 | 2025-02-17 15:29 | Interno | 7 | 2025-02-10 | 8 | 2025-02-17 | 5.911 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-02
ESPC360-15716 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes de campos y validaciones | oraculo_features_rgi | 2025-02-12 16:11 | 2025-03-06 16:28 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 46 |  | DESARROLLO | 2025-02-12 16:11 | 2025-03-06 16:28 | Interno | 7 | 2025-02-10 | 10 | 2025-03-03 | 22.0115 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-03
ESPC360-15961 | [C360 - datagen_sociodemo] INC051498015 Tabla datagen_sociodemo viene a nulo en el 2024 | datagen_sociodemo | 2025-02-17 16:22 | 2025-02-25 09:31 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Highest | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-02-17 16:22 | 2025-02-25 09:31 | Interno | 8 | 2025-02-17 | 9 | 2025-02-24 | 7.7151 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-02
ESPC360-16140 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes arquetipos | oraculo_features_rgi | 2025-02-21 07:24 | 2025-03-06 16:28 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 46 |  | DESARROLLO | 2025-02-21 07:24 | 2025-03-06 16:28 | Interno | 8 | 2025-02-17 | 10 | 2025-03-03 | 13.3774 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-03
ESPC360-16141 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes saldos | oraculo_features_rgi | 2025-02-21 07:25 | 2025-03-06 16:28 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 46 |  | DESARROLLO | 2025-02-21 07:25 | 2025-03-06 16:28 | Interno | 8 | 2025-02-17 | 10 | 2025-03-03 | 13.3769 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-03
ESPC360-16142 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes red_leg_interv | oraculo_features_rgi | 2025-02-21 07:26 | 2025-03-06 16:28 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 46 |  | DESARROLLO | 2025-02-21 07:26 | 2025-03-06 16:28 | Interno | 8 | 2025-02-17 | 10 | 2025-03-03 | 13.3761 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-03
ESPC360-16143 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes incumplimientos | oraculo_features_rgi | 2025-02-21 07:27 | 2025-03-06 16:28 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 46 |  | DESARROLLO | 2025-02-21 07:27 | 2025-03-06 16:28 | Interno | 8 | 2025-02-17 | 10 | 2025-03-03 | 13.3756 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-03
ESPC360-16144 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes medias | oraculo_features_rgi | 2025-02-21 07:28 | 2025-03-06 16:28 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 46 |  | DESARROLLO | 2025-02-21 07:28 | 2025-03-06 16:28 | Interno | 8 | 2025-02-17 | 10 | 2025-03-03 | 13.3747 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-03
ESPC360-16145 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes en garantias | oraculo_features_rgi | 2025-02-21 07:29 | 2025-03-06 16:28 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 46 |  | DESARROLLO | 2025-02-21 07:29 | 2025-03-06 16:28 | Interno | 8 | 2025-02-17 | 10 | 2025-03-03 | 13.3744 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-03
ESPC360-16211 | [C360 - documents_det] INC051752360 Duplicados en la tabla documents_det | documents_det | 2025-02-25 09:37 | 2025-04-02 10:37 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_1 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 48 | PRO | DESARROLLO | 2025-02-25 09:37 | 2025-04-02 10:37 | Interno | 9 | 2025-02-24 | 14 | 2025-03-31 | 36.0418 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-03
ESPC360-16216 | [Agenda Financiera] INC051802058 Vencimiento de la carencia de su contrato | agenda financiera | 2025-02-25 13:35 | 2025-02-26 11:32 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-02-25 13:35 | 2025-02-26 11:32 | Externo | 9 | 2025-02-24 | 9 | 2025-02-24 | 0.91423 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-02
ESPC360-16227 | [C360 - eeff_enterprise_datagen] INC051817151 El datagen de EEFF de empresas está a nulo en noviembre 2024 | eeff_enterprise_datagen | 2025-02-25 17:42 | 2025-03-17 13:17 | ANALÍTICO | DESARROLLO | eff_enterprise_datagen | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DESARROLLO | 2025-02-25 17:42 | 2025-03-17 13:17 | Interno | 9 | 2025-02-24 | 12 | 2025-03-17 | 19.8157 | 2025 | 2025 | 2025-02 | 2025-03
ESPC360-16493 | [BUG] Error a la hora de informar el full_name_2 en la mov_bills_det | mov_bills_det | 2025-03-03 16:35 | 2025-03-17 09:22 | ANALÍTICO | ORIGEN | mov_bills_det |  | Medium | CERRADO |  |  | ORIGEN | 2025-03-03 16:35 | 2025-03-17 09:22 | Externo | 10 | 2025-03-03 | 12 | 2025-03-17 | 13.6996 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-16515 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes de cálculo de medias | oraculo_features_rgi | 2025-03-04 12:50 | 2025-03-06 16:28 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 47 |  | FUNCIONAL | 2025-03-04 12:50 | 2025-03-06 16:28 | Interno | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-03 | 2.1515 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-16536 | [C360 - events] INC052087115 Errores en eventos | Hechos relevantes | 2025-03-05 14:04 | 2025-03-10 13:18 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Team_Mtto | Highest | CERRADO |  | PRO | DESARROLLO | 2025-03-05 14:04 | 2025-03-10 13:18 | Interno | 10 | 2025-03-03 | 11 | 2025-03-10 | 4.9683 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-16537 | [C360 - mkt_success_det] INC052089953 Falta de particiones en la tabla SUCCESS_DET | mkt_success_det | 2025-03-05 15:36 | 2025-03-07 09:55 | ANALÍTICO | REPROCESO |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-03-05 15:36 | 2025-03-07 09:55 | Interno | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-03 | 1.7638 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-16551 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes de cálculo de medias días | oraculo_features_rgi | 2025-03-06 09:55 | 2025-03-06 16:28 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 47 |  | DESARROLLO | 2025-03-06 09:55 | 2025-03-06 16:28 | Interno | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-03 | 0.27303 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-16682 | [C360 - datagen] INC052131640 Falta de particiones en tablas DATAGEN | datagen_sociodemo;pos_datagen_pond_tit_q | 2025-03-06 18:12 | 2025-03-07 09:57 | ANALÍTICO | REPROCESO |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-03-06 18:12 | 2025-03-07 09:57 | Interno | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-03 | 0.65651 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-16702 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Duplicados en PK | oraculo_features_rgi | 2025-03-10 11:01 | 2025-03-17 12:00 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 47 |  | DESARROLLO | 2025-03-10 11:01 | 2025-03-17 12:00 | Interno | 11 | 2025-03-10 | 12 | 2025-03-17 | 7.0409 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-16711 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes de campo min_dias_apert_tarj_actual | oraculo_features_rgi | 2025-03-10 11:02 | 2025-03-17 12:00 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 47 |  | DESARROLLO | 2025-03-10 11:02 | 2025-03-17 12:00 | Interno | 11 | 2025-03-10 | 12 | 2025-03-17 | 7.0402 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-16758 | [C360 - events] INC052355912 Evento Internacional Primer pago plataforma divisa 6m | Hechos relevantes | 2025-03-12 16:28 | 2025-03-31 13:12 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Team_Integration | Medium | CERRADO |  | PRO | DEFINICIÓN | 2025-03-12 16:28 | 2025-03-31 13:12 | Externo | 11 | 2025-03-10 | 14 | 2025-03-31 | 18.8633 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-16766 | [Agenda financiera] Modificar replaceWhere y eliminar data_date_part | agenda financiera | 2025-03-13 10:40 | 2025-04-09 12:32 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 48 |  | DESARROLLO | 2025-03-13 10:40 | 2025-04-09 12:32 | Interno | 11 | 2025-03-10 | 15 | 2025-04-07 | 27.0779 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-04
ESPC360-16875 | [C360 - mov_accounts_det] INC052433269 Variable concept vacia data_date_part = 2022-05-24 | mov_accounts_det | 2025-03-17 09:13 | 2025-04-13 11:40 | ANALÍTICO | REPROCESO |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-03-17 09:13 | 2025-04-13 11:40 | Interno | 12 | 2025-03-17 | 16 | 2025-04-14 | 27.1019 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-04
ESPC360-16919 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes de campo incum_sumimp_12m | oraculo_features_rgi | 2025-03-17 12:01 | 2025-03-20 10:05 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CANCELADO | C360_Analitico_Sprint 48 |  | DEFINICIÓN | 2025-03-17 12:01 | 2025-03-20 10:05 | Externo | 12 | 2025-03-17 | 12 | 2025-03-17 | 2.9194 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-16920 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes de campo red_grupo_num_cli_irr | oraculo_features_rgi | 2025-03-17 12:01 | 2025-04-02 10:38 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 48 |  | DESARROLLO | 2025-03-17 12:01 | 2025-04-02 10:38 | Interno | 12 | 2025-03-17 | 14 | 2025-03-31 | 15.9419 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-16935 | [C360 - mov_bills_det] INC052433422 Variable iban_1 e iban_2 con nulos | mov_bills_det | 2025-03-17 17:31 | 2025-04-01 09:37 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-03-17 17:31 | 2025-04-01 09:37 | Externo | 12 | 2025-03-17 | 14 | 2025-03-31 | 14.6706 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-16969 | [C360 - eeff_enterprise_datagen] campo = '0' | eeff_enterprise_datagen | 2025-03-19 12:43 | 2025-03-31 13:11 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Team_Integration | Medium | CERRADO |  |  | DESARROLLO | 2025-03-19 12:43 | 2025-03-31 13:11 | Interno | 12 | 2025-03-17 | 14 | 2025-03-31 | 12.02 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-17089 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes de campo garan_mingarantia y garan_minltv | oraculo_features_rgi | 2025-03-21 12:50 | 2025-04-01 09:24 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 48 |  | DESARROLLO | 2025-03-21 12:50 | 2025-04-01 09:24 | Interno | 12 | 2025-03-17 | 14 | 2025-03-31 | 10.8568 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-17101 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes de campos de periodos | oraculo_features_rgi | 2025-03-24 12:15 | 2025-04-01 09:30 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 48 |  | FUNCIONAL | 2025-03-24 12:15 | 2025-04-01 09:30 | Interno | 13 | 2025-03-24 | 14 | 2025-03-31 | 7.8859 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-17102 | [CDL_MODELOS Features Models RGI] - Ajustes de campos de incumplimientos | oraculo_features_rgi | 2025-03-24 12:16 | 2025-04-01 09:30 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 48 |  | DESARROLLO | 2025-03-24 12:16 | 2025-04-01 09:30 | Interno | 13 | 2025-03-24 | 14 | 2025-03-31 | 7.8847 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-17171 | [C360 - channelactivity_digitalnavigation_det] INC052787967 no hay ningún registro en la tabla para personas físicas | channelactivity_digitalnavigation_det | 2025-03-26 16:52 | 2025-03-28 11:07 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-03-26 16:52 | 2025-03-28 11:07 | Externo | 13 | 2025-03-24 | 13 | 2025-03-24 | 1.76 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-17172 | [C360 - mov_datagen_q] INC052866097 partición del 2024-04-30 variables no informadas | mov_datagen_q | 2025-03-26 16:56 | 2025-03-28 11:19 | ANALÍTICO | REPROCESO | mov_datagen_q | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-03-26 16:56 | 2025-03-28 11:19 | Interno | 13 | 2025-03-24 | 13 | 2025-03-24 | 1.7656 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-03
ESPC360-17303 | [C360 - mkt_contacts_det] INC052945417 Faltan particiones en mkt_contacts_det | mkt_contacts_det | 2025-03-31 09:44 | 2025-05-05 09:58 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-03-31 09:44 | 2025-05-05 09:58 | Externo | 14 | 2025-03-31 | 19 | 2025-05-05 | 35.0096 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-05
ESPC360-17351 | [C360 - transactional_customerrelationship_det] INC053062392 cif con múltiples nombres/nombres con multiples cif | transactional_customerrelationship_det | 2025-04-01 12:39 | 2025-04-10 09:54 | ANALÍTICO | REPROCESO |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | High | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-04-01 12:39 | 2025-04-10 09:54 | Interno | 14 | 2025-03-31 | 15 | 2025-04-07 | 8.8848 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-04
ESPC360-17352 | [C360 - santander-go] INC053065576 datos de accesos a canales no están actualizados | Santanger GO | 2025-04-01 13:24 | 2025-05-13 09:49 | ANALÍTICO | ORIGEN | santander-go | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-04-01 13:24 | 2025-05-13 09:49 | Externo | 14 | 2025-03-31 | 20 | 2025-05-12 | 41.8505 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-05
ESPC360-17355 | [ORACULO_FEATURES_RGI] Nulos en campos de oraculo RGI | oraculo_features_rgi | 2025-04-01 16:00 | 2025-04-10 09:54 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_2 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 49 |  | DESARROLLO | 2025-04-01 16:00 | 2025-04-10 09:54 | Interno | 14 | 2025-03-31 | 15 | 2025-04-07 | 8.7459 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-04
ESPC360-17366 | [C360-mov_*]-INC053112110-Error_tras_ejecucion_alter | mov_accounts_det;mov_bills_det;mov_creditcards_det;mov_debitcards_det;mov_transfers_det | 2025-04-02 13:52 | 2025-04-10 09:55 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Highest | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-04-02 13:52 | 2025-04-10 09:55 | Externo | 14 | 2025-03-31 | 15 | 2025-04-07 | 7.8356 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-04
ESPC360-17383 | [C360-productions_det ]-INC053158038-Volumetrías irregulares especialmente entre 09/2024 y 12/2024 | productions_det | 2025-04-03 12:54 | 2025-04-10 09:54 | ANALÍTICO | ORIGEN | productions_det | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-04-03 12:54 | 2025-04-10 09:54 | Externo | 14 | 2025-03-31 | 15 | 2025-04-07 | 6.875 | 2025 | 2025 | 2025-03 | 2025-04
ESPC360-17544 | [C360-digitalchannelactivity_datagen_*]-INC053326921-Variables que calculan si la conexión es entresemana o los findes están a null en todas las particiones: | digitalchannelactivity_datagen | 2025-04-08 15:35 | 2025-04-24 15:59 | ANALÍTICO | DESARROLLO | digitalchannelactivity_datagen_q | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DESARROLLO | 2025-04-08 15:35 | 2025-04-24 15:59 | Interno | 15 | 2025-04-07 | 17 | 2025-04-21 | 16.0162 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-04
ESPC360-17563 | [C360-channelactivity_digitalnavigation_det]-RITM015890724-datos desplazados del día 03/04/2025 04/04/2025, genera duplicados | channelactivity_digitalnavigation_det | 2025-04-09 09:56 | 2025-04-15 09:36 | ANALÍTICO | REPROCESO | channelactivity_digitalnavigation_det | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-04-09 09:56 | 2025-04-15 09:36 | Interno | 15 | 2025-04-07 | 16 | 2025-04-14 | 5.9862 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-04
ESPC360-17564 | [C360-customer_360]-INC053337517-Estamos leyendo datos de la customer_360 y las variables relativas al pago de nóminas aparecen siempre con valor cero. | customer_360 | 2025-04-09 10:05 | 2025-04-10 10:09 | ANALÍTICO | SOPORTE | customer_360 | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CANCELADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-04-09 10:05 | 2025-04-10 10:09 | Externo | 15 | 2025-04-07 | 15 | 2025-04-07 | 1.0028 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-04
ESPC360-17657 | [C360-mov_datagen_d]-variables sin informar relacionadas con transferencias y recibos. | mov_datagen_d | 2025-04-11 09:21 | 2025-04-16 09:33 | ANALÍTICO | REPROCESO | mov_datagen_d | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-04-11 09:21 | 2025-04-16 09:33 | Interno | 15 | 2025-04-07 | 16 | 2025-04-14 | 5.0089 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-04
ESPC360-17710 | [C360-comlay-descriptivos-dg-clientes]-INC053725603-PCENTROINF21D a Odate: 2025/04/16 y 2025/04/21 | Primer Modelo CDL | 2025-04-21 12:58 | 2025-04-28 09:12 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-04-21 12:58 | 2025-04-28 09:12 | Externo | 17 | 2025-04-21 | 18 | 2025-04-28 | 6.8428 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-04
ESPC360-17777 | [C360-risk_datagen_q]-INC053796279-duplicados por pk en la partición de 2025-03-31 | risk_datagen_q | 2025-04-22 09:25 | 2025-04-22 16:24 | ANALÍTICO | REPROCESO | risk_datagen_q | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | High | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-04-22 09:25 | 2025-04-22 16:24 | Interno | 17 | 2025-04-21 | 17 | 2025-04-21 | 0.29043 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-04
ESPC360-17793 | [ORACULO_FEATURES_RGI] Problemas en los saldos | oraculo_features_rgi | 2025-04-22 16:58 | 2025-04-24 15:58 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  | C360_Analitico_Team_2 | Highest | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 50 |  | FUNCIONAL | 2025-04-22 16:58 | 2025-04-24 15:58 | Interno | 17 | 2025-04-21 | 17 | 2025-04-21 | 1.959 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-04
ESPC360-17798 | [Oficina principal] Modificación ETL |  | 2025-04-23 09:29 | 2025-05-14 15:10 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Analitico_Team_1 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 51 |  | DEFINICIÓN | 2025-04-23 09:29 | 2025-05-14 15:10 | Externo | 17 | 2025-04-21 | 20 | 2025-05-12 | 21.2367 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-05
ESPC360-17811 | [mov_bills_det] Variables full_name_2 y document_number_2 | mov_bills_det | 2025-04-23 13:13 | 2025-05-20 09:40 | ANALÍTICO | ORIGEN | mov_bills_det | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-04-23 13:13 | 2025-05-20 09:40 | Externo | 17 | 2025-04-21 | 21 | 2025-05-19 | 26.8525 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-05
ESPC360-17812 | [C360-mov_creditcards_det ]-INC053845500-contiene duplicados en los que unicamente varia la variable data_timestamp | mov_creditcards_det | 2025-04-23 13:15 | 2025-05-05 09:44 | ANALÍTICO | DESARROLLO | mov_creditcards_det | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DESARROLLO | 2025-04-23 13:15 | 2025-05-05 09:44 | Interno | 17 | 2025-04-21 | 19 | 2025-05-05 | 11.8533 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-05
ESPC360-17819 | [C360-customerrelationship_det]-INC053855763-contiene información de relaciones para personas físicas para los origenes de cargos y accionistas | customerrelationship_det | 2025-04-23 17:05 | 2025-05-05 13:17 | ANALÍTICO | DESARROLLO | customerrelationship_det |  | Medium | CERRADO |  | PRO | DESARROLLO | 2025-04-23 17:05 | 2025-05-05 13:17 | Interno | 17 | 2025-04-21 | 19 | 2025-05-05 | 11.8417 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-05
ESPC360-18007 | [transactional_customrelationship_det] Mismo full_name para diferentes identificadores |  | 2025-04-28 09:52 | 2025-04-30 18:33 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  |  | REPROCESO | 2025-04-28 09:52 | 2025-04-30 18:33 | Interno | 18 | 2025-04-28 | 18 | 2025-04-28 | 2.3618 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-04
ESPC360-18024 | [mov_accounts_det] - INC054060820 - Variable concept a NULO más del 50% | mov_accounts_det | 2025-04-29 14:58 | 2025-05-09 11:07 | ANALÍTICO | DESARROLLO | mov_accounts_det |  | Medium | CERRADO |  | PRO | DESARROLLO | 2025-04-29 14:58 | 2025-05-09 11:07 | Interno | 18 | 2025-04-28 | 19 | 2025-05-05 | 9.8393 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-05
ESPC360-18047 | [Agenda Financiera] - INC054090482 |  | 2025-04-30 15:54 | 2025-05-21 10:14 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  |  | Medium | CERRADO |  |  | DEFINICIÓN | 2025-04-30 15:54 | 2025-05-21 10:14 | Externo | 18 | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-19 | 20.764 | 2025 | 2025 | 2025-04 | 2025-05
ESPC360-18145 | [mov_datagen_q] - INC054237427 - tiene duplicados | mov_datagen_q | 2025-05-05 12:54 | 2025-05-06 10:06 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Team_Integration | Medium | CERRADO |  |  | DESARROLLO | 2025-05-05 12:54 | 2025-05-06 10:06 | Interno | 19 | 2025-05-05 | 19 | 2025-05-05 | 0.88385 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-05
ESPC360-18156 | [transactional_customerrelationship_det] Acumular información mes en curso | transactional_customerrelationship_det | 2025-05-06 10:03 | 2025-05-16 09:54 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Team_Integration | Highest | CERRADO |  |  | DESARROLLO | 2025-05-06 10:03 | 2025-05-16 09:54 | Interno | 19 | 2025-05-05 | 20 | 2025-05-12 | 9.9942 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-05
ESPC360-18174 | INC054289815 - éxitos renting auto |  | 2025-05-07 08:47 | 2025-05-30 10:11 | ANALÍTICO | ORIGEN |  |  | Medium | CERRADO |  |  | ORIGEN | 2025-05-07 08:47 | 2025-05-30 10:11 | Externo | 19 | 2025-05-05 | 22 | 2025-05-26 | 23.0588 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-05
ESPC360-18188 | [mov_XXXX_det] Campo operation_amount de la mov_transfers_det a nulo |  | 2025-05-08 11:43 | 2025-05-27 10:07 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  |  | Medium | CERRADO |  |  | DESARROLLO | 2025-05-08 11:43 | 2025-05-27 10:07 | Interno | 19 | 2025-05-05 | 22 | 2025-05-26 | 18.9331 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-05
ESPC360-18189 | [mov_accounts_det] - Duplicados en la tabla mov_accounts_det, mismo movimiento insertado en diferentes particiones |  | 2025-05-08 11:44 | 2025-06-19 11:47 | ANALÍTICO | ORIGEN |  |  | Medium | CERRADO |  |  | ORIGEN | 2025-05-08 11:44 | 2025-06-19 11:47 | Externo | 19 | 2025-05-05 | 25 | 2025-06-16 | 42.0021 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-06
ESPC360-18332 | [mov_debitcards_det] - Faltan registros |  | 2025-05-08 16:05 | 2025-05-19 09:51 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  |  | REPROCESO | 2025-05-08 16:05 | 2025-05-19 09:51 | Interno | 19 | 2025-05-05 | 21 | 2025-05-19 | 10.7405 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-05
ESPC360-18400 | [mov_datagen_q] - INC054524102 - Formato deltas ITSM alter RITM016283742 y luego reprocesar |  | 2025-05-13 15:36 | 2025-07-28 09:47 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN | mov_datagen_q |  | Medium | CERRADO |  |  | DEFINICIÓN | 2025-05-13 15:36 | 2025-07-28 09:47 | Externo | 20 | 2025-05-12 | 31 | 2025-07-28 | 75.7576 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-07
ESPC360-18649 | [C360-pos_prices_det]-INC054840447-tipo de interés y tipo de interés de la última cuota pagada | pos_prices_det | 2025-05-22 12:12 | 2025-05-28 12:52 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN | pos_prices_det | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  |  | DEFINICIÓN | 2025-05-22 12:12 | 2025-05-28 12:52 | Externo | 21 | 2025-05-19 | 22 | 2025-05-26 | 6.0279 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-05
ESPC360-18758 | [C360-oraculo_daten_rgi]-INC054880018-BUG variables oraculo_daten_rgi | oraculo_features_rgi | 2025-05-23 13:44 | 2025-06-20 11:42 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Analitico_Team_2;C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 54 | PRO | DEFINICIÓN | 2025-05-23 13:44 | 2025-06-20 11:42 | Externo | 21 | 2025-05-19 | 25 | 2025-06-16 | 27.9153 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-06
ESPC360-18788 | [C360-Agenda_financiera]-INC054947447-NO LE APARECE INFORMACIÓN | agenda financiera | 2025-05-28 09:20 | 2025-05-30 10:49 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DEFINICIÓN | 2025-05-28 09:20 | 2025-05-30 10:49 | Externo | 22 | 2025-05-26 | 22 | 2025-05-26 | 2.0619 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-05
ESPC360-18789 | [C360-]-INC054974602-Relanzado proceso | agenda financiera | 2025-05-28 10:06 | 2025-05-28 10:08 | ANALÍTICO | REPROCESO |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-05-28 10:06 | 2025-05-28 10:08 | Interno | 22 | 2025-05-26 | 22 | 2025-05-26 | 0.00088576 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-05
ESPC360-18794 | [C360-pos_prices_det]-identificador fijo y variable e intereses de capital | pos_prices_det | 2025-05-28 10:56 | 2958465.4557 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN | pos_prices_det | C360_Team_Integration | Medium | Tested CERT / TEST |  |  | DEFINICIÓN | 2025-05-28 10:56 | 2958465.4557 | Externo | 22 | 2025-05-26 | 53 | 2958468 | 2912660 | 2025 | 9999 | 2025-05 | #VALUE!
ESPC360-18798 | [C360-PCDP360112D]-INC055019982-Relanzar proceso | pos_prices_det | 2025-05-28 12:59 | 2025-05-28 13:03 | ANALÍTICO | REPROCESO |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  |  | REPROCESO | 2025-05-28 12:59 | 2025-05-28 13:03 | Interno | 22 | 2025-05-26 | 22 | 2025-05-26 | 0.0024271 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-05
ESPC360-18811 | [santander_go] - Bug sobre los indicadores de biometría y geolocalización | Santanger GO | 2025-05-29 09:06 | 2025-05-29 13:47 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | FUNCIONAL | 2025-05-29 09:06 | 2025-05-29 13:47 | Interno | 22 | 2025-05-26 | 22 | 2025-05-26 | 0.19481 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-05
ESPC360-18815 | [santander_go] - Campos relacionados con empresas |  | 2025-05-29 11:47 | 2025-07-04 08:42 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | FUNCIONAL | 2025-05-29 11:47 | 2025-07-04 08:42 | Interno | 22 | 2025-05-26 | 27 | 2025-06-30 | 35.8712 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-06
ESPC360-18816 | [C360-PCDPADB049D]-INC055057741- Relanzado de proceso | pos_prices_det | 2025-05-29 13:01 | 2025-05-30 08:50 | ANALÍTICO | REPROCESO |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  |  | REPROCESO | 2025-05-29 13:01 | 2025-05-30 08:50 | Interno | 22 | 2025-05-26 | 22 | 2025-05-26 | 0.82559 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-05
ESPC360-18818 | [C360-Customer360]-Gestores sin numero empleado | customer_360 | 2025-05-29 17:01 | 2025-07-11 10:04 | ANALÍTICO | ORIGEN | customer360 | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CANCELADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-05-29 17:01 | 2025-07-11 10:04 | Externo | 22 | 2025-05-26 | 28 | 2025-07-07 | 42.7103 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-07
ESPC360-18942 | [santander_go] - Campo firma electrónica |  | 2025-05-30 13:06 | 2025-06-03 15:26 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | FUNCIONAL | 2025-05-30 13:06 | 2025-06-03 15:26 | Interno | 22 | 2025-05-26 | 23 | 2025-06-02 | 4.0972 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-06
ESPC360-18948 | [C360-oraculo_daten_rgi]-INC055103162-BUG variables oraculo_daten_rgi |  | 2025-05-30 13:49 | 2025-06-20 11:43 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Analitico_Team_2;C360_Team_Integration | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 54 | PRO | DEFINICIÓN | 2025-05-30 13:49 | 2025-06-20 11:43 | Externo | 22 | 2025-05-26 | 25 | 2025-06-16 | 20.9127 | 2025 | 2025 | 2025-05 | 2025-06
ESPC360-18951 | [C360-channelactivity_digitalnavigation_det]-INC055104589-discrepancia de datos entre cloudera y ADB. | channelactivity_digitalnavigation_det | 2025-06-02 08:58 | 2025-06-12 09:23 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN | channelactivity_digitalnavigation_det | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DEFINICIÓN | 2025-06-02 08:58 | 2025-06-12 09:23 | Externo | 23 | 2025-06-02 | 24 | 2025-06-09 | 10.0176 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-06
ESPC360-18962 | [santander_go] - Último acceso app | Santanger GO | 2025-06-02 15:53 | 2025-06-03 15:26 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-06-02 15:53 | 2025-06-03 15:26 | Externo | 23 | 2025-06-02 | 23 | 2025-06-02 | 0.98125 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-06
ESPC360-19124 | [C360-pos_prices_det] Silverizacion pos_prices_det |  | 2025-06-09 11:33 | 2025-07-30 10:14 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | DESARROLLO | 2025-06-09 11:33 | 2025-07-30 10:14 | Interno | 24 | 2025-06-09 | 31 | 2025-07-28 | 50.9448 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-07
ESPC360-19132 | [santander_go] - Campo BIZUM/geolocalización |  | 2025-06-09 16:51 | 2025-06-17 10:04 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | FUNCIONAL | 2025-06-09 16:51 | 2025-06-17 10:04 | Interno | 24 | 2025-06-09 | 25 | 2025-06-16 | 7.7173 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-06
ESPC360-19136 | [C360-mkt_contact]- Duplicados detectados en los botes de SMS,PUSH,EMAIL | mkt_contacts_det | 2025-06-10 09:18 | 2025-06-11 13:12 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DESARROLLO | 2025-06-10 09:18 | 2025-06-11 13:12 | Interno | 24 | 2025-06-09 | 24 | 2025-06-09 | 1.1622 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-06
ESPC360-19137 | [PSASCI041D] - Relanzado de proceso |  | 2025-06-10 09:45 | 2025-06-10 09:46 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-06-10 09:45 | 2025-06-10 09:46 | Interno | 24 | 2025-06-09 | 24 | 2025-06-09 | 0.00065138 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-06
ESPC360-19143 | [C360-mkt_success_det] mismo código de éxito para varias descripciones | mkt_success_det | 2025-06-10 16:01 | 2025-06-16 08:58 | ANALÍTICO | ORIGEN | mkt_success_det | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-06-10 16:01 | 2025-06-16 08:58 | Externo | 24 | 2025-06-09 | 25 | 2025-06-16 | 5.7063 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-06
ESPC360-19155 | [C360-oraculo_daten_rgi]-INC054880018-BUG variables RADAR Carterizados |  | 2025-06-11 15:26 | 2025-06-20 11:43 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  | C360_Analitico_Team_2;C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 54 | PRO | FUNCIONAL | 2025-06-11 15:26 | 2025-06-20 11:43 | Interno | 24 | 2025-06-09 | 25 | 2025-06-16 | 8.8453 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-06
ESPC360-19305 | [C360-fioc_evidencias_cliente]-Discrepancia en volumetría de datos |  | 2025-06-18 15:51 | 2025-07-10 10:36 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CANCELADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-06-18 15:51 | 2025-07-10 10:36 | Externo | 25 | 2025-06-16 | 28 | 2025-07-07 | 21.7817 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-07
ESPC360-19358 | [C360-channeldigitalnavigation_det]-INC055813856- problemas con los datos de la tabla | channelactivity_digitalnavigation_det | 2025-06-19 14:07 | 2025-06-20 14:29 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DEFINICIÓN | 2025-06-19 14:07 | 2025-06-20 14:29 | Externo | 25 | 2025-06-16 | 25 | 2025-06-16 | 1.0155 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-06
ESPC360-19367 | [C360-smartdata_new_funds]-INC055844398- "EUR" of the type "string" cannot be cast to "BIGINT". | smartdata_new_funds | 2025-06-20 13:31 | 2025-06-23 10:25 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | FUNCIONAL | 2025-06-20 13:31 | 2025-06-23 10:25 | Interno | 25 | 2025-06-16 | 26 | 2025-06-23 | 2.8706 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-06
ESPC360-19368 | [C360-datagen]-INC055845490-Particiones y errores en las métricas |  | 2025-06-20 13:43 | 2025-06-24 16:46 | ANALÍTICO | REPROCESO |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-06-20 13:43 | 2025-06-24 16:46 | Interno | 25 | 2025-06-16 | 26 | 2025-06-23 | 4.1268 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-06
ESPC360-19375 | [C360-agenda financiera] - INC055910146 - aviso en agenda financiera de transferencias que anteriormente no ha recibido. |  | 2025-06-23 11:10 | 2025-06-24 08:39 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | DEFINICIÓN | 2025-06-23 11:10 | 2025-06-24 08:39 | Externo | 26 | 2025-06-23 | 26 | 2025-06-23 | 0.8948 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-06
ESPC360-19376 | [C360-oraculo_rgi] - INC055913800 - Incidencia en datagenes para RGI | oraculo_features_rgi | 2025-06-23 11:13 | 2025-07-10 10:38 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DEFINICIÓN | 2025-06-23 11:13 | 2025-07-10 10:38 | Externo | 26 | 2025-06-23 | 28 | 2025-07-07 | 16.9756 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-07
ESPC360-19394 | [C360-customerrelationship_enterprise_datagen]-INC056002843-Incidencias en campos de redes | customerrelationship_enterprise_datagen | 2025-06-25 13:15 | 2025-07-11 09:26 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DEFINICIÓN | 2025-06-25 13:15 | 2025-07-11 09:26 | Externo | 26 | 2025-06-23 | 28 | 2025-07-07 | 15.8412 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-07
ESPC360-19500 | [C360-mov_transfer_det]-INC056151665-Misma query en origen y destino proporcionan volúmenes diferentes: | mov_transfers_det | 2025-06-30 10:28 | 2025-07-01 14:18 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-06-30 10:28 | 2025-07-01 14:18 | Externo | 27 | 2025-06-30 | 27 | 2025-06-30 | 1.1597 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-06
ESPC360-19525 | [C360-datagenes]-INC056151367-Duplicados en Datagenes | contacts_datagen_d | 2025-06-30 14:47 | 2025-07-14 11:10 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DEFINICIÓN | 2025-06-30 14:47 | 2025-07-14 11:10 | Externo | 27 | 2025-06-30 | 29 | 2025-07-14 | 13.8493 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-07
ESPC360-19534 | [C360-contracts_det]-El campo initial_amount vacío |  | 2025-07-01 09:09 | 2025-07-30 12:17 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-07-01 09:09 | 2025-07-30 12:17 | Externo | 27 | 2025-06-30 | 31 | 2025-07-28 | 29.1306 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-07
ESPC360-19557 | risk_datagen_q sin version silver |  | 2025-07-03 11:18 | 2025-07-16 10:04 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-07-03 11:18 | 2025-07-16 10:04 | Externo | 27 | 2025-06-30 | 29 | 2025-07-14 | 12.9485 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-07
ESPC360-19558 | RE: Tablón de información de Grupos de Empresas - orígenes del Lago |  | 2025-07-03 11:21 | 2025-08-19 10:16 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  |  | Medium | CERRADO |  |  | DEFINICIÓN | 2025-07-03 11:21 | 2025-08-19 10:16 | Externo | 27 | 2025-06-30 | 34 | 2025-08-18 | 46.9549 | 2025 | 2025 | 2025-06 | 2025-08
ESPC360-19765 | [C360-datagen_sociodemo]-INC056479525-Tenemos nulo en la variable del employment type del datagen_sociodemo | datagen_sociodemo | 2025-07-11 09:55 | 2025-07-15 13:02 | ANALÍTICO | ORIGEN | datagen_sociodemo | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-07-11 09:55 | 2025-07-15 13:02 | Externo | 28 | 2025-07-07 | 29 | 2025-07-14 | 4.1298 | 2025 | 2025 | 2025-07 | 2025-07
ESPC360-19825 | [C360-mov_bills_det]-INC056660081-No se esta pegando la variable CNAE de categorizacion en la tabla mov_bills_det. | mov_bills_det | 2025-07-16 13:23 | 2025-07-25 10:17 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DESARROLLO | 2025-07-16 13:23 | 2025-07-25 10:17 | Interno | 29 | 2025-07-14 | 30 | 2025-07-21 | 8.871 | 2025 | 2025 | 2025-07 | 2025-07
ESPC360-19892 | [C360-agenda financiera]-INC056691147-APP Y NHB AGENDA FINANCIERA / NO MUESTRA ADUEDOS SANTANDER | agenda financiera | 2025-07-18 08:54 | 2025-08-22 11:12 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN | Agenda Financiera | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DEFINICIÓN | 2025-07-18 08:54 | 2025-08-22 11:12 | Externo | 29 | 2025-07-14 | 34 | 2025-08-18 | 35.0959 | 2025 | 2025 | 2025-07 | 2025-08
ESPC360-19924 | [C360-pos_prices_det]-alerta crítica-Duplicados por PK | pos_prices_det | 2025-07-22 09:10 | 2958465.4557 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | Tested CERT / TEST |  | PRO | FUNCIONAL | 2025-07-22 09:10 | 2958465.4557 | Interno | 30 | 2025-07-21 | 53 | 2958468 | 2912605.0738 | 2025 | 9999 | 2025-07 | #VALUE!
ESPC360-19925 | [C360-productions_det]-alerta crítica-Duplicados por PK | productions_det | 2025-07-22 09:12 | 2025-08-05 14:05 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DEFINICIÓN | 2025-07-22 09:12 | 2025-08-05 14:05 | Externo | 30 | 2025-07-21 | 32 | 2025-08-04 | 14.204 | 2025 | 2025 | 2025-07 | 2025-08
ESPC360-19926 | [C360-mkt_contacts_det]-alerta crítica-Duplicados por PK | mkt_contacts_det | 2025-07-22 09:13 | 2025-07-24 12:57 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  |  | DESARROLLO | 2025-07-22 09:13 | 2025-07-24 12:57 | Interno | 30 | 2025-07-21 | 30 | 2025-07-21 | 2.1556 | 2025 | 2025 | 2025-07 | 2025-07
ESPC360-20026 | [C360-mov_transfer_det]-pegan ibanes en diferentes formatos |  | 2025-07-25 08:58 | 2025-09-18 12:08 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | Medium | CANCELADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-07-25 08:58 | 2025-09-18 12:08 | Externo | 30 | 2025-07-21 | 38 | 2025-09-15 | 55.1317 | 2025 | 2025 | 2025-07 | 2025-09
ESPC360-20082 | [C360-santander_go]- cliente no digital, pese a que tiene todas las capacidades para serlo | Santanger GO | 2025-07-30 11:28 | 2025-07-31 10:12 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | FUNCIONAL | 2025-07-30 11:28 | 2025-07-31 10:12 | Interno | 31 | 2025-07-28 | 31 | 2025-07-28 | 0.94729 | 2025 | 2025 | 2025-07 | 2025-07
ESPC360-20164 | [Caliope BUG] Error visualización por falta de partición |  | 2025-08-01 11:06 | 2025-09-10 11:04 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  |  | Medium | CERRADO |  |  | DESARROLLO | 2025-08-01 11:06 | 2025-09-10 11:04 | Interno | 31 | 2025-07-28 | 37 | 2025-09-08 | 39.9991 | 2025 | 2025 | 2025-07 | 2025-09
ESPC360-20165 | [Caliope] Problema de visualización de controles ejecutados por falta de partición del día |  | 2025-08-01 11:07 | 2025-09-10 11:05 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_1 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 60 |  | DESARROLLO | 2025-08-01 11:07 | 2025-09-10 11:05 | Interno | 31 | 2025-07-28 | 37 | 2025-09-08 | 39.9981 | 2025 | 2025 | 2025-07 | 2025-09
ESPC360-20167 | [C360-identdata_cli]-INC057157385-campo legal_person_document_number | identdata_cli | 2025-08-01 12:01 | 2025-08-04 12:12 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-08-01 12:01 | 2025-08-04 12:12 | Externo | 31 | 2025-07-28 | 32 | 2025-08-04 | 3.008 | 2025 | 2025 | 2025-07 | 2025-08
ESPC360-20168 | [C360-channelactivity_digitalnav_det]-INC057159880-Campo full_visitor_id con alto volumen de nulos |  | 2025-08-01 12:16 | 2025-08-04 12:12 | ANALÍTICO | ORIGEN |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-08-01 12:16 | 2025-08-04 12:12 | Externo | 31 | 2025-07-28 | 32 | 2025-08-04 | 2.9973 | 2025 | 2025 | 2025-07 | 2025-08
ESPC360-20185 | [C360-tarjetas]-revisar nulls customer id en debit y credit |  | 2025-08-04 10:55 | 2025-09-03 12:22 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  |  | REPROCESO | 2025-08-04 10:55 | 2025-09-03 12:22 | Interno | 32 | 2025-08-04 | 36 | 2025-09-01 | 30.0608 | 2025 | 2025 | 2025-08 | 2025-09
ESPC360-20190 | [C360-mkt_contacts_det]-alerta critica-duplicados PK |  | 2025-08-04 13:40 | 2025-09-10 11:19 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Analitico_Team_1 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 60 | PRO | DESARROLLO | 2025-08-04 13:40 | 2025-09-10 11:19 | Interno | 32 | 2025-08-04 | 37 | 2025-09-08 | 36.9017 | 2025 | 2025 | 2025-08 | 2025-09
ESPC360-20328 | [mov_bills_det]-INC057479223-Se está informando mal el full_name_2 | mov_bills_det | 2025-08-13 16:29 | 2025-08-22 09:29 | ANALÍTICO | DESARROLLO | Agenda Financiera | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | DESARROLLO | 2025-08-13 16:29 | 2025-08-22 09:29 | Interno | 33 | 2025-08-11 | 34 | 2025-08-18 | 8.7083 | 2025 | 2025 | 2025-08 | 2025-08
ESPC360-20329 | [mov_datagen_q]-INC057471958-Campos number_of_xxx a NULL | mov_datagen_q | 2025-08-13 16:35 | 2025-08-14 15:43 | ANALÍTICO | REPROCESO | Agenda Financiera | C360_Team_Integration;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-08-13 16:35 | 2025-08-14 15:43 | Interno | 33 | 2025-08-11 | 33 | 2025-08-11 | 0.96376 | 2025 | 2025 | 2025-08 | 2025-08
ESPC360-20474 | [C360-mov_transfers_det]-INC057775447-Nulos en las variables | mov_transfers_det | 2025-08-22 09:16 | 2025-10-14 09:23 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-08-22 09:16 | 2025-10-14 09:23 | Externo | 34 | 2025-08-18 | 42 | 2025-10-13 | 53.0052 | 2025 | 2025 | 2025-08 | 2025-10
ESPC360-20476 | [C360-mov_bills_det]-INC057800640- Para la tabla mov_bills_det aparecen vacias las variables relacionadas con el contrato de la cuenta de la parte 1 |  | 2025-08-22 11:14 | 2025-08-25 09:29 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-08-22 11:14 | 2025-08-25 09:29 | Externo | 34 | 2025-08-18 | 35 | 2025-08-25 | 2.9271 | 2025 | 2025 | 2025-08 | 2025-08
ESPC360-20526 | [C360-risk_performance_det]-no genera partición |  | 2025-08-27 09:42 | 2025-09-01 12:21 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-08-27 09:42 | 2025-09-01 12:21 | Interno | 35 | 2025-08-25 | 36 | 2025-09-01 | 5.11 | 2025 | 2025 | 2025-08 | 2025-09
ESPC360-20616 | [C360-geo_cp]-particiones que tienen fecha el dia 30 y no el 31 |  | 2025-08-29 10:31 | 2025-08-29 14:39 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-08-29 10:31 | 2025-08-29 14:39 | Interno | 35 | 2025-08-25 | 35 | 2025-08-25 | 0.17242 | 2025 | 2025 | 2025-08 | 2025-08
ESPC360-20639 | [C360-agenda_financiera]-Revisión de los conceptos señalados |  | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 10:26 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 10:26 | Externo | 36 | 2025-09-01 | 36 | 2025-09-01 | 1.0595 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-20640 | [C360-santanderGo]-Revisión del indicador de bizum |  | 2025-09-03 09:03 | 2025-09-03 09:54 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-09-03 09:03 | 2025-09-03 09:54 | Externo | 36 | 2025-09-01 | 36 | 2025-09-01 | 0.035815 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-20642 | [C360-Datagenes]-Revisión de la generación de particiones de datagenes mensuales |  | 2025-09-03 11:51 | 2025-09-04 11:34 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-09-03 11:51 | 2025-09-04 11:34 | Externo | 36 | 2025-09-01 | 36 | 2025-09-01 | 0.988 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-20754 | [C360-Customer360]-INC058205411-campo fecha de captación |  | 2025-09-05 11:04 | 2025-09-05 14:16 | ANALÍTICO | ORIGEN |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-09-05 11:04 | 2025-09-05 14:16 | Externo | 36 | 2025-09-01 | 36 | 2025-09-01 | 0.13338 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-20809 | [C360-segmentaciones]-INC058360318-fallo en la ejecución |  | 2025-09-11 09:08 | 2025-09-11 12:55 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-09-11 09:08 | 2025-09-11 12:55 | Externo | 37 | 2025-09-08 | 37 | 2025-09-08 | 0.15733 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-20867 | [C360-caliope]-Publicacion_de_tablones_consolidados |  | 2025-09-11 12:56 | 2025-09-11 14:02 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | DESARROLLO | 2025-09-11 12:56 | 2025-09-11 14:02 | Interno | 37 | 2025-09-08 | 37 | 2025-09-08 | 0.04625 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-20873 | [C360-channelactivity_digital]-portal deudores |  | 2025-09-12 08:59 | 2025-09-15 10:35 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-09-12 08:59 | 2025-09-15 10:35 | Externo | 37 | 2025-09-08 | 38 | 2025-09-15 | 3.0667 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-20875 | [Mediacion - xxx] Eliminación duplicados correspondientes a la migración |  | 2025-09-12 10:06 | 2025-09-25 11:19 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  | C360_Analitico_Team_1 | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 61 |  | FUNCIONAL | 2025-09-12 10:06 | 2025-09-25 11:19 | Interno | 37 | 2025-09-08 | 39 | 2025-09-22 | 13.0502 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-20876 | [C360-oraculo_daten_rgi]-BUG variables RADAR Carterizados |  | 2025-09-12 10:30 | 2025-10-23 10:08 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Team_Integration | Medium | CERRADO |  | PRO | DEFINICIÓN | 2025-09-12 10:30 | 2025-10-23 10:08 | Externo | 37 | 2025-09-08 | 43 | 2025-10-20 | 40.9846 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-10
ESPC360-20886 | [Caliope] PBI "Cobertura Modelo de control" en blanco y sin fecha de datos en el informe |  | 2025-09-15 09:35 | 2025-10-07 14:37 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Analitico_Team_1;C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 64 |  | SOPORTE | 2025-09-15 09:35 | 2025-10-07 14:37 | Externo | 38 | 2025-09-15 | 41 | 2025-10-06 | 22.2095 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-10
ESPC360-20914 | [C360-sociodemo]-Distinto valor de edad |  | 2025-09-16 14:12 | 2025-09-17 09:16 | ANALÍTICO | SOPORTE |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-09-16 14:12 | 2025-09-17 09:16 | Externo | 38 | 2025-09-15 | 38 | 2025-09-15 | 0.79488 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-20930 | [C360-mov_transfer_det]-INC058614510-Variables mal informadas para la parte 2 del movimiento (nulos o vacios) | mov_transfers_det | 2025-09-17 16:56 | 2025-10-22 12:12 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  |  | Medium | CANCELADO |  | PRO | FUNCIONAL | 2025-09-17 16:56 | 2025-10-22 12:12 | Interno | 38 | 2025-09-15 | 43 | 2025-10-20 | 34.803 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-10
ESPC360-20931 | [C360-sociodemo]-Distinto valor de edad | datagen_sociodemo | 2025-09-17 17:22 | 2025-09-18 10:58 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-09-17 17:22 | 2025-09-18 10:58 | Interno | 38 | 2025-09-15 | 38 | 2025-09-15 | 0.73373 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-21027 | [Risk permance det] - Revisión de valores |  | 2025-09-19 13:31 | 2025-09-24 12:10 | ANALÍTICO | FUNCIONAL |  | C360_Analitico_Team_1;C360_Team_Mtto | Highest | CERRADO |  | PRO | FUNCIONAL | 2025-09-19 13:31 | 2025-09-24 12:10 | Interno | 38 | 2025-09-15 | 39 | 2025-09-22 | 4.944 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-21039 | Conteos PBI de incidencias, justificaciones y observaciones |  | 2025-09-22 13:11 | 2025-10-23 16:55 | ANALÍTICO | Selecciona (ORIGEN/PLANIFICACIÓN/RELANZADO PROCESO/DEFINICIÓN/FUNCIONAL/TÉCNICO/DESARROLLO/PENDIENTE REPROCESO) |  |  | Medium | CERRADO |  |  | Selecciona (ORIGEN/PLANIFICACIÓN/RELANZADO PROCESO/DEFINICIÓN/FUNCIONAL/TÉCNICO/DESARROLLO/PENDIENTE REPROCESO) | 2025-09-22 13:11 | 2025-10-23 16:55 | Pendiente clasificar | 39 | 2025-09-22 | 43 | 2025-10-20 | 31.1557 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-10
ESPC360-21051 | [Calíope] no se están visualizando las ejecuciones del mdc morosidad posteriores a abril |  | 2025-09-23 11:52 | 2025-09-26 11:53 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Mtto | High | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-09-23 11:52 | 2025-09-26 11:53 | Externo | 39 | 2025-09-22 | 39 | 2025-09-22 | 3.0008 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-21068 | [C360-mov_accounts_det]-INC058829631-Faltan movimientos en la tabla | mov_accounts_det | 2025-09-24 12:23 | 2025-09-26 11:10 | ANALÍTICO | REPROCESO |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-09-24 12:23 | 2025-09-26 11:10 | Interno | 39 | 2025-09-22 | 39 | 2025-09-22 | 1.9495 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-21153 | [C360-risk_performance_det]-volumtería particiones de 2025-04-01 y 2025-05-01/2022-08-01 |  | 2025-09-26 13:57 | 2025-09-29 13:33 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  |  | REPROCESO | 2025-09-26 13:57 | 2025-09-29 13:33 | Interno | 39 | 2025-09-22 | 40 | 2025-09-29 | 2.9836 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-21166 | [C360-customrel_det]-fallo en la ejecuciones desde 2025-09-09 |  | 2025-09-29 14:18 | 2025-09-29 16:58 | ANALÍTICO | REPROCESO |  |  | Medium | CERRADO |  | PRO | REPROCESO | 2025-09-29 14:18 | 2025-09-29 16:58 | Interno | 40 | 2025-09-29 | 40 | 2025-09-29 | 0.11079 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-21168 | [C360-mov_accounts_det]-INC058995569-faltan movimientos comparando con SantanderGo | mov_accounts_det | 2025-09-29 15:25 | 2025-09-30 12:54 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | ORIGEN | 2025-09-29 15:25 | 2025-09-30 12:54 | Externo | 40 | 2025-09-29 | 40 | 2025-09-29 | 0.89546 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-21173 | [C360 - pro_common_soporte.c360_data.competence_accounts_det] Bug - Volumetrias Cuentas |  | 2025-09-30 12:40 | 2025-09-30 13:26 | ANALÍTICO |  |  |  | Medium | CANCELADO |  |  |  | 2025-09-30 12:40 | 2025-09-30 13:26 | Pendiente clasificar | 40 | 2025-09-29 | 40 | 2025-09-29 | 0.032067 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-21174 | [C360 - pro_common_soporte.c360_data.competence_accounts_det] Bug - Volumetrias Cuentas |  | 2025-09-30 12:40 | 2025-10-01 16:28 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  |  | DEFINICIÓN | 2025-09-30 12:40 | 2025-10-01 16:28 | Externo | 40 | 2025-09-29 | 40 | 2025-09-29 | 1.1585 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-21177 | [C360-Santander_go]-revisión de cliente | Santanger GO | 2025-09-30 14:17 | 2025-09-30 16:19 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-09-30 14:17 | 2025-09-30 16:19 | Externo | 40 | 2025-09-29 | 40 | 2025-09-29 | 0.084827 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-09
ESPC360-21279 | Cambiar el criterio de asignación de grupo principal de riesgos en intprofile_cli |  | 2025-10-03 08:23 | 2025-10-07 13:11 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  |  | DEFINICIÓN | 2025-10-03 08:23 | 2025-10-07 13:11 | Externo | 40 | 2025-09-29 | 41 | 2025-10-06 | 4.1998 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-10
ESPC360-21282 | [C360-customer360]-facturacion_tpv_mes_customer | customer_360 | 2025-10-03 09:29 | 2025-10-16 13:42 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-10-03 09:29 | 2025-10-16 13:42 | Externo | 40 | 2025-09-29 | 42 | 2025-10-13 | 13.1757 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-10
ESPC360-21283 | Cambiar el criterio de asignación de grupo principal de riesgos en customerrelationship_det | customerrelationship_det | 2025-10-03 09:38 | 2025-10-08 09:37 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  |  | SOPORTE | 2025-10-03 09:38 | 2025-10-08 09:37 | Externo | 40 | 2025-09-29 | 41 | 2025-10-06 | 4.9993 | 2025 | 2025 | 2025-09 | 2025-10
ESPC360-21301 | Cambiar el criterio de asignación de grupo principal de riesgos en oraculo_features_rgi | oraculo_features_rgi | 2025-10-06 14:54 | 2025-10-29 13:05 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Analitico_Team_1;C360_Team_Integration | Medium | CERRADO | C360_Analitico_Sprint 63 |  | DEFINICIÓN | 2025-10-06 14:54 | 2025-10-29 13:05 | Externo | 41 | 2025-10-06 | 44 | 2025-10-27 | 22.9245 | 2025 | 2025 | 2025-10 | 2025-10
ESPC360-21325 | [C360-customrelationship]-INC059287839- solamente se están considerando relaciones de los 10 tipos | customerrelationship_det | 2025-10-08 08:56 | 2958465.4557 | ANALÍTICO | DESARROLLO |  | C360_Team_Mtto | Medium | Tested CERT / TEST |  | PRO | DESARROLLO | 2025-10-08 08:56 | 2958465.4557 | Interno | 41 | 2025-10-06 | 53 | 2958468 | 2912527.0835 | 2025 | 9999 | 2025-10 | #VALUE!
ESPC360-21327 | [C360-SantanderGo]-Accesos cliente F006487979 | Santanger GO | 2025-10-08 11:10 | 2025-10-08 16:53 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-10-08 11:10 | 2025-10-08 16:53 | Externo | 41 | 2025-10-06 | 41 | 2025-10-06 | 0.23849 | 2025 | 2025 | 2025-10 | 2025-10
ESPC360-21396 | [C360-channelactivity_digital]-Consulta de perdida path CMC | channelactivity_digitalnavigation_det | 2025-10-14 10:07 | 2025-10-14 19:07 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-10-14 10:07 | 2025-10-14 19:07 | Externo | 42 | 2025-10-13 | 42 | 2025-10-13 | 0.37448 | 2025 | 2025 | 2025-10 | 2025-10
ESPC360-21423 | [C360-mov_bills_det]-INC059514927-faltan movimientos |  | 2025-10-15 17:48 | 2025-10-22 16:39 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-10-15 17:48 | 2025-10-22 16:39 | Externo | 42 | 2025-10-13 | 43 | 2025-10-20 | 6.9519 | 2025 | 2025 | 2025-10 | 2025-10
ESPC360-21436 | [C360-customer360]-ind_contable a 1, cuando idcent = 1810 | customer_360 | 2025-10-16 13:10 | 2025-10-22 12:12 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Mtto | Medium | CANCELADO |  |  | ORIGEN | 2025-10-16 13:10 | 2025-10-22 12:12 | Externo | 42 | 2025-10-13 | 43 | 2025-10-20 | 5.9596 | 2025 | 2025 | 2025-10 | 2025-10
ESPC360-21526 | [C360-revisiónes de tabla]- Alertas critica | identdata_cli;intprofile_cli | 2025-10-20 15:37 | 2025-10-21 13:36 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  |  | SOPORTE | 2025-10-20 15:37 | 2025-10-21 13:36 | Externo | 43 | 2025-10-20 | 43 | 2025-10-20 | 0.91604 | 2025 | 2025 | 2025-10 | 2025-10
ESPC360-21527 | Revisión campos Recibos, overdrafts y balances Oráculo-RGI | oraculo_features_rgi | 2025-10-20 15:46 | 2025-10-29 13:06 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Team_Integration | Medium | CERRADO |  |  | DEFINICIÓN | 2025-10-20 15:46 | 2025-10-29 13:06 | Externo | 43 | 2025-10-20 | 44 | 2025-10-27 | 8.8891 | 2025 | 2025 | 2025-10 | 2025-10
ESPC360-21538 | [C360-Dinero Nuevo]-cliente F15121555 | smartdata_new_funds | 2025-10-21 14:05 | 2025-10-22 10:17 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  |  | SOPORTE | 2025-10-21 14:05 | 2025-10-22 10:17 | Externo | 43 | 2025-10-20 | 43 | 2025-10-20 | 0.84139 | 2025 | 2025 | 2025-10 | 2025-10
ESPC360-21670 | [C360-mov_creditcards]-INC059809815-Ejecución con ODATE 20251023 | mov_creditcards_det | 2025-10-27 09:07 | 2025-10-27 15:50 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-10-27 09:07 | 2025-10-27 15:50 | Externo | 44 | 2025-10-27 | 44 | 2025-10-27 | 0.27977 | 2025 | 2025 | 2025-10 | 2025-10
ESPC360-21671 | [C360-mov_transfers_det]-INC059814465-iban_2 vacio | mov_transfers_det | 2025-10-27 09:09 | 2958465.4557 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Mtto | Medium | Blocked |  | PRO | ORIGEN | 2025-10-27 09:09 | 2958465.4557 | Externo | 44 | 2025-10-27 | 53 | 2958468 | 2912508.0744 | 2025 | 9999 | 2025-10 | #VALUE!
ESPC360-21672 | [C360]-Ejecuciones pendientes semana 20251022 |  | 2025-10-27 10:29 | 2025-10-27 15:51 | ANALÍTICO | ORIGEN |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  |  | ORIGEN | 2025-10-27 10:29 | 2025-10-27 15:51 | Externo | 44 | 2025-10-27 | 44 | 2025-10-27 | 0.22338 | 2025 | 2025 | 2025-10 | 2025-10
ESPC360-21673 | [C360-santanderGo]-INC059813109-no sale correcto el nombre de esta empresa | Santanger GO | 2025-10-27 11:14 | 2025-10-27 17:33 | ANALÍTICO | SOPORTE |  | C360_Team_Mtto | Medium | CERRADO |  | PRO | SOPORTE | 2025-10-27 11:14 | 2025-10-27 17:33 | Externo | 44 | 2025-10-27 | 44 | 2025-10-27 | 0.2634 | 2025 | 2025 | 2025-10 | 2025-10
ESPC360-21690 | [C360-mov_transfer_det]-variable periodicity_days | mov_bills_det;mov_creditcards_det;mov_debitcards_det;mov_transfers_det | 2025-10-28 13:26 | 2958465.4557 | ANALÍTICO | DEFINICIÓN |  | C360_Team_Mtto | Medium | Tested CERT / TEST |  | PRO | DEFINICIÓN | 2025-10-28 13:26 | 2958465.4557 | Externo | 44 | 2025-10-27 | 53 | 2958468 | 2912506.8961 | 2025 | 9999 | 2025-10 | #VALUE!
ESPC360-21725 | [Dinero nuevo] - Registro no identificado |  | 2025-10-30 15:04 | 2958465.4557 | ANALÍTICO | Selecciona (ORIGEN/PLANIFICACIÓN/RELANZADO PROCESO/DEFINICIÓN/FUNCIONAL/TÉCNICO/DESARROLLO/PENDIENTE REPROCESO) |  | C360_Analitico_Team_1 | Medium | Upstream Generic State 07 | C360_Analitico_Sprint 65 |  | Selecciona (ORIGEN/PLANIFICACIÓN/RELANZADO PROCESO/DEFINICIÓN/FUNCIONAL/TÉCNICO/DESARROLLO/PENDIENTE REPROCESO) | 2025-10-30 15:04 | 2958465.4557 | Pendiente clasificar | 44 | 2025-10-27 | 53 | 2958468 | 2912504.8279 | 2025 | 9999 | 2025-10 | #VALUE!
Formulas:
Fecha_apertura = [Creada]
Fecha_cierre = [Resuelta]
Semana del año apertura = WEEKNUM([Fecha_apertura],1)
Primer dia de la semana apertura = DATE([Año APERTIRA],1,4) + ([Semana del año apertura]-1)*7 - WEEKDAY(DATE([Año APERTIRA],1,4),2) +1
Semana de cierre = WEEKNUM([Fecha_cierre],1)
Primer dia de la semana de cierre = DATE([Año cierre],1,4) + ([Semana de cierre]-1)*7 - WEEKDAY(DATE([Año cierre],1,4),2) +1

## Resumen
Cuenta de Tipologia | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Externo | Interno | Pendiente clasificar | (en blanco) | Total general | Semana | Abiertos Externos | Abiertos Internos | Cerrados externos | Cerrados Internos | Total abiertos | Total Cerrados | Acum Abiertos Extermos | Acum. Abiertos Internos | Acum. Cerrados Externos | Acum. Cerrados Internos
2025-01-13 | 1 |  |  |  | 1 | 2025-01-06 | 7 | 17 |  |  | 24 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0
2025-01-20 |  | 5 |  |  | 5 | 2025-01-13 |  |  | 1 |  |  | 1 | 7 | 17 | 1 | 0
2025-01-27 | 7 |  |  |  | 7 | 2025-01-20 | 4 |  |  | 5 | 4 | 5 | 11 | 17 | 1 | 5
2025-02-10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2025-01-27 |  | 3 | 7 |  | 3 | 7 | 11 | 20 | 8 | 5
2025-02-17 |  | 3 |  |  | 3 | 2025-02-03 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 12 | 20 | 8 | 5
2025-02-24 | 1 | 5 |  |  | 6 | 2025-02-10 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 23 | 9 | 6
2025-03-03 |  | 13 |  |  | 13 | 2025-02-17 |  | 7 |  | 3 | 7 | 3 | 12 | 30 | 9 | 9
2025-03-10 |  | 1 |  |  | 1 | 2025-02-24 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 13 | 32 | 10 | 14
2025-03-17 | 4 | 4 |  |  | 8 | 2025-03-03 | 1 | 5 |  | 13 | 6 | 13 | 14 | 37 | 10 | 27
2025-03-24 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2025-03-10 | 1 | 3 |  | 1 | 4 | 1 | 15 | 40 | 10 | 28
2025-03-31 | 2 | 6 |  |  | 8 | 2025-03-17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 17 | 44 | 14 | 32
2025-04-07 | 4 | 8 |  |  | 12 | 2025-03-24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 47 | 15 | 33
2025-04-14 |  | 4 |  |  | 4 | 2025-03-31 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 22 | 49 | 17 | 39
2025-04-21 |  | 3 |  |  | 3 | 2025-04-07 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 12 | 23 | 52 | 21 | 47
2025-04-28 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2025-04-14 |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 23 | 52 | 21 | 51
2025-05-05 | 1 | 4 |  |  | 5 | 2025-04-21 | 3 | 4 |  | 3 | 7 | 3 | 26 | 56 | 21 | 54
2025-05-12 | 2 | 1 |  |  | 3 | 2025-04-28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 58 | 22 | 55
2025-05-19 | 2 | 1 |  |  | 3 | 2025-05-05 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 29 | 62 | 23 | 59
2025-05-26 | 3 | 5 |  |  | 8 | 2025-05-12 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | 62 | 25 | 60
2025-06-02 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2025-05-19 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | 62 | 27 | 61
2025-06-09 | 1 | 2 |  |  | 3 | 2025-05-26 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | 8 | 36 | 68 | 30 | 66
2025-06-16 | 5 | 2 |  |  | 7 | 2025-06-02 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | 68 | 31 | 67
2025-06-23 | 1 | 2 |  |  | 3 | 2025-06-09 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 39 | 73 | 32 | 69
2025-06-30 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2025-06-16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 41 | 75 | 37 | 71
2025-07-07 | 4 |  |  |  | 4 | 2025-06-23 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 44 | 75 | 38 | 73
2025-07-14 | 3 |  |  |  | 3 | 2025-06-30 | 5 |  | 1 | 1 | 5 | 2 | 49 | 75 | 39 | 74
2025-07-21 |  | 2 |  |  | 2 | 2025-07-07 | 1 |  | 4 |  | 1 | 4 | 50 | 75 | 43 | 74
2025-07-28 | 2 | 2 |  |  | 4 | 2025-07-14 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 3 | 51 | 76 | 46 | 74
2025-08-04 | 3 |  |  |  | 3 | 2025-07-21 | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 53 | 78 | 46 | 76
2025-08-11 |  | 1 |  |  | 1 | 2025-07-28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 55 | 81 | 48 | 78
2025-08-18 | 2 | 1 |  |  | 3 | 2025-08-04 |  | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 55 | 83 | 51 | 78
2025-08-25 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2025-08-11 |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 55 | 85 | 51 | 79
2025-09-01 | 4 | 2 |  |  | 6 | 2025-08-18 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 57 | 85 | 53 | 80
2025-09-08 | 1 | 4 |  |  | 5 | 2025-08-25 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 57 | 87 | 54 | 81
2025-09-15 | 3 | 1 |  |  | 4 | 2025-09-01 | 4 |  | 4 | 2 | 4 | 6 | 61 | 87 | 58 | 83
2025-09-22 | 1 | 3 |  |  | 4 | 2025-09-08 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 64 | 89 | 59 | 87
2025-09-29 | 3 | 2 | 1 |  | 6 | 2025-09-15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 66 | 92 | 62 | 88
(en blanco) | [5 empty] | 2025-09-22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 67 | 95 | 63 | 91
2025-10-06 | 4 |  |  |  | 4 | 2025-09-29 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 70 | 100 | 65 | 95
2025-10-13 | 3 |  |  |  | 3 | 2025-10-06 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 72 | 101 | 67 | 97
2025-10-20 | 5 | 1 | 1 |  | 7 | 2025-10-13 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 75 | 101 | 70 | 97
2958468 | 3 | 2 | 1 |  | 6 | 2025-10-20 | 3 |  | 5 | 2 | 3 | 7 | 78 | 101 | 75 | 99
2025-10-27 | 5 |  |  |  | 5 | 2025-10-27 | 4 | 1 | 3 |  | 5 |  | 82 | 102 | 78 | 99
Total general | 86 | 96 | 3 |  | 185
Cuenta de Tipologia | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Externo | Interno | Pendiente clasificar | (en blanco) | Total general
2024-10-21 |  | 1 |  |  | 1
2024-11-11 |  | 1 |  |  | 1
2024-11-18 | 2 | 3 |  |  | 5
2024-11-25 |  | 2 |  |  | 2
2024-12-02 | 2 | 3 |  |  | 5
2024-12-09 | 2 |  |  |  | 2
2024-12-16 |  | 5 |  |  | 5
2024-12-23 | 1 | 1 |  |  | 2
2024-12-30 |  | 1 |  |  | 1
2025-01-20 | 4 |  |  |  | 4
2025-01-27 |  | 3 |  |  | 3
2025-02-03 | 1 |  |  |  | 1
2025-02-10 |  | 3 |  |  | 3
2025-02-17 |  | 7 |  |  | 7
2025-02-24 | 1 | 2 |  |  | 3
2025-03-03 | 1 | 5 |  |  | 6
2025-03-10 | 1 | 3 |  |  | 4
2025-03-17 | 2 | 4 |  |  | 6
2025-03-24 | 1 | 3 |  |  | 4
2025-03-31 | 4 | 2 |  |  | 6
2025-04-07 | 1 | 3 |  |  | 4
2025-04-21 | 3 | 4 |  |  | 7
2025-04-28 | 1 | 2 |  |  | 3
2025-05-05 | 2 | 4 |  |  | 6
2025-05-12 | 1 |  |  |  | 1
2025-05-19 | 2 |  |  |  | 2
2025-05-26 | 4 | 6 |  |  | 10
2025-06-02 | 2 |  |  |  | 2
2025-06-09 | 1 | 5 |  |  | 6
2025-06-16 | 2 | 2 |  |  | 4
2025-06-23 | 3 |  |  |  | 3
2025-06-30 | 5 |  |  |  | 5
2025-07-07 | 1 |  |  |  | 1
2025-07-14 | 1 | 1 |  |  | 2
2025-07-21 | 2 | 2 |  |  | 4
2025-07-28 | 2 | 3 |  |  | 5
2025-08-04 |  | 2 |  |  | 2
2025-08-11 |  | 2 |  |  | 2
2025-08-18 | 2 |  |  |  | 2
2025-08-25 |  | 2 |  |  | 2
2025-09-01 | 4 |  |  |  | 4
2025-09-08 | 3 | 2 |  |  | 5
2025-09-15 | 2 | 3 |  |  | 5
2025-09-22 | 1 | 2 | 1 |  | 4
2025-09-29 | 6 | 1 | 1 |  | 8
(en blanco)
2025-10-06 | 2 | 1 |  |  | 3
2025-10-13 | 3 |  |  |  | 3
2025-10-20 | 3 |  |  |  | 3
2025-10-27 | 5 |  | 1 |  | 6
Total general | 86 | 96 | 3 |  | 185

## Resumen_Tipologia
Cuenta de Clave | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | DEFINICIÓN | DESARROLLO | FUNCIONAL | ORIGEN | REPROCESO | SOPORTE | Selecciona (ORIGEN/PLANIFICACIÓN/RELANZADO PROCESO/DEFINICIÓN/FUNCIONAL/TÉCNICO/DESARROLLO/PENDIENTE REPROCESO) |  | Total general | Fecha | Estado | Definición | Desarrollo | Funcional | Origen | Reproceso | Soporte | Fecha | Definición | Desarrollo | Funcional | Origen | Reproceso | Soporte | Pendiente definir | Definición | 25 | 13.59%
2024-10 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2024-10 | Abierta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01 | 1 | 10 | 1 | 6 | 9 | 4 |  | Desarrollo | 46 | 25%
2024-11 |  | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  | 8 | 2024-10 | Cerrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02 |  | 9 | 2 |  | 1 | 2 |  | Funcional | 17 | 9.239%
2024-12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |  |  |  | 15 | 2024-11 | Abierta | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2025-03 | 2 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 |  | Origen | 31 | 16.85%
2025-01 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 7 | 2024-11 | Cerrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |  | Reproceso | 33 | 17.93%
2025-02 |  | 9 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 14 | 2024-12 | Abierta | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2025-05 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |  | Soporte | 29 | 15.76%
2025-03 | 2 | 10 | 2 | 7 | 5 |  |  |  | 26 | 2024-12 | Cerrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | Pendiente definir | 3 | 1.63%
2025-04 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |  |  | 14 | 2025-01 | Abierta | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2025-07 | 2 | 4 | 2 | 3 |  | 1
2025-05 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 19 | 2025-01 | Cerrada | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2025-08 |  | 2 |  | 1 | 4 | 1
2025-06 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  | 20 | 2025-02 | Abierta | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2025-09 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2
2025-07 | 2 | 4 | 2 | 3 |  | 1 |  |  | 12 | 2025-02 | Cerrada | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2025-10 | 2 | 1 |  | 3 |  | 7 | 1
2025-08 |  | 2 |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 8 | 2025-03 | Abierta | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |  | 25 | 46 | 17 | 31 | 33 | 29 | 3
2025-09 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 26 | 2025-03 | Cerrada | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0
2025-10 | 3 | 1 |  | 3 |  | 7 |  |  | 14 | 2025-04 | Abierta | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0
Total general | 26 | 46 | 17 | 31 | 33 | 29 | 1 | 1 | 184 | 2025-04 | Cerrada | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0
[10 empty] | 2025-05 | Abierta | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0
[10 empty] | 2025-05 | Cerrada | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0
[10 empty] | 2025-06 | Abierta | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0
[10 empty] | 2025-06 | Cerrada | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0
[10 empty] | 2025-07 | Abierta | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0
[10 empty] | 2025-07 | Cerrada | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0
[10 empty] | 2025-08 | Abierta | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0
Cuenta de Clave | Etiquetas de columna | [8 empty] | 2025-08 | Cerrada | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0
Etiquetas de fila | DEFINICIÓN | DESARROLLO | FUNCIONAL | ORIGEN | REPROCESO | SOPORTE | Selecciona (ORIGEN/PLANIFICACIÓN/RELANZADO PROCESO/DEFINICIÓN/FUNCIONAL/TÉCNICO/DESARROLLO/PENDIENTE REPROCESO) |  | Total general | 2025-09 | Abierta | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1
2025-01 |  | 4 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 13 | 2025-09 | Cerrada | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0
2025-02 |  | 4 | 2 |  | 3 | 2 |  |  | 11
2025-03 | 2 | 19 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 32
2025-04 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 |  |  | 21
2025-05 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 19
2025-06 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 |  |  |  | 17
2025-07 | 4 | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 13
2025-08 | 3 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 9
2025-09 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 |  | 1 | 25
2025-10 | 4 |  | 1 | 3 |  | 10 | 1 |  | 19
#¡VALOR! | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
Total general | 26 | 46 | 17 | 31 | 33 | 29 | 1 | 1 | 184

## Grafica_Estado
Cuenta de Clave | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila |  | PRO | Total general | Tipología | Pre | Pro | Total | Etiqueta Personalizada
| 1 |  | 1 | DEFINICIÓN | 11 | 15 | 26 | 26 (11 pre / 15 pro)
DEFINICIÓN | 11 | 15 | 26 | DESARROLLO | 28 | 18 | 46 | 46 (28 pre / 18 pro)
DESARROLLO | 28 | 18 | 46 | FUNCIONAL | 6 | 11 | 17 | 17 (6 pre / 11 pro)
FUNCIONAL | 6 | 11 | 17 | ORIGEN | 9 | 22 | 31 | 31 (9 pre / 22 pro)
ORIGEN | 9 | 22 | 31 | REPROCESO | 13 | 20 | 33 | 33 (13 pre / 20 pro)
REPROCESO | 13 | 20 | 33 | Pte Clasificar | 2 | 0 | 2 | 2 (2 pre / 0 pro)
Selecciona (ORIGEN/PLANIFICACIÓN/RELANZADO PROCESO/DEFINICIÓN/FUNCIONAL/TÉCNICO/DESARROLLO/PENDIENTE REPROCESO) | 2 |  | 2 | SOPORTE | 5 | 24 | 29 | 29 (5 pre / 24 pro)
SOPORTE | 5 | 24 | 29
Total general | 75 | 110 | 185